- Администрация

- Большедворского сельского поселения

- Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 22 марта 2022 года                                                                                                               №21

- дер. Большой Двор

- Об утверждении муниципальной программы

- Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

- В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 15 от 1 марта 2022 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее Программа), согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов.

- Считать утратившим силу постановление администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района от 16 декабря 2020 года №157 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на 2020-2022 годы» (с внесенными изменениями и дополнениями).

- Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Новый путь» (без приложения) и на официальном сайте Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в полном объеме.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

- Глава администрации                                                                                           А.В. Аверин ___________________________________________________________________________ Разослано: в КФ АБМР ЛО, Контрольно-счетную комиссию БМР ЛО, в прокуратуру, в архив, в дело.

| Приложение к постановлению администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 21 от 22 марта 2022 года Муниципальная программа Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ПАСПОРТ муниципальной программы Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник финансово-экономического сектора – главный бухгалтер |
| Участники муниципальной программы | Администрация Большедворского сельского поселения МБУ «Большедворский культурный центр» Население Большедворского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Сохранение численности населения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области путем создания условий для устойчивого социально-экономического развития Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание и обеспечение необходимых условий для повышения уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций; 2. Приведение в нормативное состояние и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 3. Создание и обеспечение необходимых условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 4. Повышение уровня жизни населения Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области через создание условий для развития социально-культурной сферы; 5. Развитие кадрового обеспечения и организационных основ местного самоуправления Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 6. Обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в целях исполнения установленных законодательством вопросов местного значения; 7. Комплексное обустройство деревни Большой Двор - административного центра Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 8. Комплексное обустройство населенных пунктов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; 9. Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит: - повысить уровень противопожарной безопасности на территории поселения; - сократить общее число дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах за счет снижения доли протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям (в том числе выполнение мероприятий по текущему содержанию автомобильных дорог); - сократить долю муниципального жилищного фонда, не соответствующего нормативным требованиям; - обеспечить бесперебойное функционирование и развитие коммунальных инженерных сетей; - улучшить санитарное состояние и эстетический вид населенных пунктов поселения; - сохранить количество рабочих мест для несовершеннолетних подростков (в возрасте от 14 до 18 лет) трудоустроенных на общественные работы в летний период; - повысить уровень культурного развития населения поселения; - повысить уровень развития общественной инфраструктуры; - повысить квалификацию сотрудников органов местного самоуправления; - обеспечить качественное управление муниципальным имуществом поселения; - повысить уровень обустройства деревни Большой Двор - административного центра поселения; - повысить уровень обустройства населенных пунктов поселения; - сократить площадь очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов поселения. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 44 840,6 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 19 499,5 тыс. рублей; 2023 год – 13 877,6 тыс. рублей; 2024 год – 11 463,5 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Большедворское сельское поселение – муниципальное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области, образованное 26 декабря 2005 года в соответствии с областным законом № 78-оз от 26 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Поселение расположено в северо-восточной части района. Большедворское сельское поселение занимает площадь в 730,075 км2. Административным центром поселения является деревня Большой Двор, с численностью населения в 916 человек. Удаленность административного центра от районного центра составляет 28 км. На территории Большедворского сельского поселения расположено 49 населенных пунктов. Вторым по значимости населенным пунктом является д. Дыми – 166 человек. Остальные населенные пункты, за исключением д. Зиновья Гора (53 человека), имеют менее 50 человек постоянно проживающего населения, из них 18 населенных пунктов имеет менее 10 зарегистрированных жителей. Проблема вымирания деревни является самой острой социально-экономической проблемой Большедворского сельского поселения. В течение последних двадцати лет численность сельского поселения стремительно уменьшается. Жители деревень переезжают в города или другие более комфортные для проживания населенные пункты. Таким образом, сокращается численность населения деревень вплоть до полного опустошения населенного пункта. Основной причиной уменьшения населения в деревнях Большедворского сельского поселения является резкий спад сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового положения данной отрасли, что привело к массовой безработице. Жители вынуждены искать работу в близлежащих городах. За последние годы сельские населенные пункты в значительной степени утратили социальную инфраструктуру, в том числе и из-за процессов оптимизации, т.к. произошло уменьшение количества дошкольных учреждений. Снизилась доступность для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности более чем в три раза. Такая разница в комфортности проживания влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодёжи. Создать условия для устойчивого социально-экономического развития Большедворского сельского поселения можно только комплексными мероприятиями. Для этого необходимо: - усилить муниципальную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов поселения; - создать условия для развития как сельскохозяйственных, так и не сельскохозяйственных видов деятельности, что в свою очередь приведет в расширению рынка труда в поселении; - поощрять и развивать процессы самоуправления, что позволит на этой основе повысить качество и активизацию человеческого потенциала. Без значительной поддержки бюджетов высших уровней Большедворского сельское поселение не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Таким образом, становится очевидна необходимость разработки комплексной муниципальной программы развития территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной программы сформированы на основе государственной стратегии и осуществляются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе: Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р); Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»; Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.21.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»; Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ; Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.12. 2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации"; Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений».

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятиях

В проектной части муниципальной программы реализуется 1 проект: мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий». В процессной части муниципальной программы реализуется 12 комплексов процессных мероприятий: - Обеспечение безопасности на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Содержание жилищно хозяйства на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Организация благоустройства на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Реализация функций в сфере обращения с отходами на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Развитие социальной и культурной сферы на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области своих полномочий; - Управление собственностью Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Развитие части территории административного центра д. Большой Двор Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Развитие частей территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области; - Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Таблица 1

| СВЕДЕНИЯ о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Удельный вес показателя |
|  |  |  | Базовый период 2021 Год | 2022 год | 2023 год | 2024 Год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень готовности добровольных пожарных формирований поселения к выезду на место пожара и оказанию первичных противопожарных мер до момента прибытия пожарных расчетов МЧС | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 0,03333 |
| 2 | Уровень обеспеченности территории поселения пожарными водоемами, находящимися в нормативном состоянии | % | 71 | 75 | 80 | 85 | 0,03333 |
| 3 | Уровень готовности аварийно-спасательного формирования Бокситогорского муниципального района к действиям в чрезвычайных ситуациях и ведению поисково-спасательных работ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,03333 |
| 4 | Доля протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям | % | 75 | 75 | 72 | 70 | 0,03333 |
| 5 | Доля муниципального жилищного фонда, не соответствующего нормативным требованиям | % | 35 | 34 | 33 | 32 | 0,03333 |
| 6 | Разработка схемы теплоснабжения, газоснабжения Большедворского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 7 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 8 | Уровень подготовки к отопительному периоду и повышение надежности систем коммунального теплоснабжения | % | 80 | 82 | 84 | 86 | 0,03333 |
| 9 | Уровень оснащенности населенных пунктов поселения уличным освещением | % | 72 | 72 | 75 | 80 | 0,03333 |
| 10 | Обеспечение необходимых мероприятий по содержанию гражданских кладбищ, воинских захоронений, объектов культурного наследия | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,03333 |
| 11 | Обеспечение мероприятий по качественному скашиванию травы дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселения | м2 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,03333 |
| 12 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 13 | Объем вывезенных свалочных масс, при ликвидации несанкционированных свалок | кубических метров | 0 | 275 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 14 | Количество участников клубных формирований | человек | 176 | 178 | 180 | 185 | 0,03333 |
| 15 | Число клубных формирований | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 0,03333 |
| 16 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | 4 800 | 4 800 | 4 810 | 4 820 | 0,03333 |
| 17 | Число культурно-досуговых мероприятий | единиц | 206 | 206 | 210 | 210 | 0,03333 |
| 18 | Число культурно-досуговых мероприятий на платной основе | единиц | 0 | 50 | 52 | 52 | 0,03333 |
| 19 | Количество пользователей библиотеками | человек | 430 | 859 | 860 | 860 | 0,03333 |
| 20 | Количество посещений библиотек | единиц | 3457 | 3450 | 3400 | 3400 | 0,03333 |
| 21 | Количество выданных экземпляров библиографических изданий | единиц | 7 945 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 0,03333 |
| 22 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | % | 83,5 | 83,5 | 0,0 | 0,0 | 0,03333 |
| 23 | Количество реализованных проектов по развитию инфраструктуры муниципального значения | штук | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 24 | Количество несовершеннолетних подростков (в возрасте от 14 до 18 лет) трудоустроенных на общественные работы в летний период | человек | 5 | 7 | 7 | 7 | 0,03333 |
| 25 | Количество сотрудников администрации, прошедших обучение для повышения квалификации | человек | 2 | 3 | 2 | 2 | 0,03333 |
| 26 | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый (технический) учет, снятых с государственного кадастрового учета | единиц | 6 | 7 | 2 | 2 | 0,03333 |
| 27 | Количество объектов, в отношении которых произведено техническое обследование их состояния | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 28 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | штук | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 29 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | штук | 3 | 4 | 0 | 0 | 0,03333 |
| 30 | Освобождение площади от борщевика Сосновского химическим методом обработки | Га | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 0,03333 |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования / пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Уровень готовности добровольных пожарных формирований поселения к выезду на место пожара и оказанию первичных противопожарных мер до момента прибытия пожарных расчетов МЧС | единиц | год | Кдпд = Упс / Уз х 100%, где: Упс – количество пожарных ситуаций, в которых принимало участие ДПД Уз – количество заявок для участия ДПД | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 2 | Уровень обеспеченности территории поселения пожарными водоемами, находящимися в нормативном состоянии | % | год | Кпв = Пф / По x 100%, где: Пф - фактический показатель, По – общее количество населенных пунктов, подлежащих оборудованию пожарными водоемами | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 3 | Уровень готовности аварийно-спасательного формирования Бокситогорского муниципального района к действиям в чрезвычайных ситуациях и ведению поисково-спасательных работ | % | год | Касф = Упср / Уз х 100%, где: Упср – количество ПСР, в которых принимало участие АСФ Уз – количество заявок для участия в ПСР | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 4 | Доля протяженности дорог, не соответствующих нормативным требованиям | % | год | Кд = Пд / Пдо x 100%, где: Пд – показатель общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км); Пдо – показатель общей протяженности дорог, утвержденный постановлением Администрации Большедворского СП БМР ЛО | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 5 | Доля муниципального жилищного фонда, не соответствующего нормативным требованиям | % | год | Кж = Пж / Пжо x 100%, где: Пж – показатель общего количества жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, не отвечающих нормативным требованиям (шт); Пжо – показатель общего количества жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 6 | Разработка схемы теплоснабжени, газоснабжения Большедворского сельского поселения | штук | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 7 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности | единиц | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 8 | Уровень подготовки к отопительному периоду и повышение надежности систем коммунального теплоснабжения | % | год | Кос = Пф / По x 100%, где: Пф - фактический показатель выполненных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, По – общее количество запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 9 | Уровень оснащенности населенных пунктов поселения уличным освещением | % | год | Куо = Пф / По x 100%, где: Пф - фактический показатель количества населенных пунктов оснащенных уличным освещением не менее чем на 90%, По – общее количество населенных пунктов поселения | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 10 | Обеспечение необходимых мероприятий по содержанию гражданских кладбищ, воинских захоронений, объектов культурного наследия | штук | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 11 | Обеспечение мероприятий по качественному скашиванию травы дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселения | штук | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 12 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | м2 | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 13 | Объем вывезенных свалочных масс, при ликвидации несанкционированных свалок | Единиц | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 14 | Количество участников клубных формирований | человек | год | Дневник учета работы клубных формирований, статистическая форма годового отчета 7-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 15 | Число клубных формирований | единиц | год | Статистическая форма годового отчета 7-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 16 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | человек | год | Дневники учета работы домов культуры, статистическая форма годового отчета 7-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 17 | Число культурно-досуговых мероприятий | единиц | год | Дневники учета работы домов культуры, статистическая форма годового отчета 7-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 18 | Число культурно-досуговых мероприятий на платной основе | единиц | год | Дневники учета работы домов культуры, журнал учета билетов (бланков строгой отчетности), статистическая форма годового отчета 7-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 19 | Количество пользователей библиотеками | человек | год | Статистическая форма годового отчета 6-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 20 | Количество посещений библиотек | единиц | год | Статистическая форма годового отчета 6-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 21 | Количество выданных экземпляров библиографических изданий | единиц | год | Статистическая форма годового отчета 6-НК | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 22 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | % | год | Кзп = Пф / Пло x 100%, где: Пф - фактический показатель средней заработной платы работников культуры Пло – показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (к среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 23 | Количество реализованных проектов по развитию инфраструктуры муниципального значения | штук | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 24 | Количество несовершеннолетних подростков (в возрасте от 14 до 18 лет) трудоустроенных на общественные работы в летний период | человек | год | Отчет МБУ | 31 декабря | Директор МБУ «Большедворский культурный центр» | - |
| 25 | Количество сотрудников администрации, прошедших обучение для повышения квалификации | человек | год | Документ о повышении квалификации | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 26 | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый (технический) учет, снятых с государственного кадастрового учета | единиц | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 27 | Количество объектов, в отношении которых произведено техническое обследование их состояния | единиц | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 28 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | штук | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 29 | Количество реализованных проектов в рамках мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | штук | год | Акт выполненных работ | 31 декабря | Специалист администрации | - |
| 30 | Освобождение площади от борщевика Сосновского химическим методом обработки | га | год | Заключение Россельхозцентра об эффективности проведенных мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 31 декабря | Специалист администрации | - |

Таблица 3

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, проекта, структурных элементов, мероприятий | Ответственный исполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тысяч рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области» на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов | Заместитель главы администрации - главный бухгалтер | 2022 | 19 499,5 | 11 002,7 | 2 499,3 | 5 997,5 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 13 877,6 | 10 569,6 | 1 091,3 | 2 216,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 11 463,5 | 10 328,5 | 1 135,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 44 840,6 | 31 900,8 | 4 725,6 | 8 214,2 | 0,0 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | Специалист администрации | 2022 | 704,8 | 84,6 | 0,0 | 620,2 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 704,8 | 84,6 | 0,0 | 620,2 | 0,0 |
| Мероприятие проекта 1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2022 | 704,8 | 84,6 | 0,0 | 620,2 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 761,3 | 84,6 | 0,0 | 620,2 | 0,0 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1. Обеспечение безопасности на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Специалист администрации | 2022 | 173,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 257,2 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 266,6 | 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 696,8 | 696,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем |  | 2022 | 77,3 | 77,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 89,2 | 89,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 266,5 | 266,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Комплекс мер по противопожарной безопасности территории Большедворского сельского поселения |  | 2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 78,5 | 78,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 95,6 | 95,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 194,1 | 194,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Бокситогорского муниципального района из бюджета Большедворского сельского поселения в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований |  | 2022 | 75,7 | 75,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 78,7 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 81,8 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 236,2 | 236,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Специалист администрации | 2022 | 2 750,1 | 1 383,1 | 1 367,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 2 547,3 | 1 456,0 | 1 091,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 2 649,0 | 1 514,0 | 1 135,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 7 946,4 | 4 353,1 | 3593,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов |  | 2022 | 564,5 | 564,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1 444,5 | 1 444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  | 2022 | 1 367,0 | 0,0 | 1 367,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 1091,3 | 0,0 | 1091,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1135,0 | 0,0 | 1135,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 829,8 | 0,0 | 3593,3 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения |  | 2022 | 818,6 | 818,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 1 026,0 | 1 026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1 064,0 | 1 064,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 908,6 | 2 908,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Специалист администрации | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 2 463,0 | 246,3 | 0,0 | 2 216,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 463,0 | 246,3 | 0,0 | 2 216,7 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4.1. Ремонт дороги общего пользования местного значения в дер. Мулево Бокситогорского района Ленинградской области |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 2 463,0 | 246,3 | 0,0 | 2 216,7 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 463,0 | 246,3 | 0,0 | 2 216,7 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3. Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения | Специалист администрации | 2022 | 1724,4 | 1724,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 1366,0 | 1366,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 4690,4 | 4690,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1. Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения |  | 2022 | 862,2 | 862,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 683,0 | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 800,00 | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 345,2 | 2 345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства |  | 2022 | 304,8 | 304,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 81,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 155,8 | 155,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 541,6 | 541,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 2022 | 557,4 | 557,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 602,0 | 602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 644,2 | 644,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1 803,6 | 1 803,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4. Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения |  | 2022 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами коммунального хозяйства |  | 2022 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 5. Организация благоустройства на территории Большедворского сельского поселения |  | 2022 | 2077,9 | 2077,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 1976,0 | 1976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 1844,8 | 1844,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 5898,7 | 5898,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1. Организация уличного освещения в населенных пунктах поселения |  | 2022 | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 881,0 | 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 888,9 | 888,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 789,9 | 2 789,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  | 2022 | 440,2 | 440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 459,0 | 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 359,9 | 359,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1259,1 | 1259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3. Озеленение |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4. Содержание мест захоронения |  | 2022 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5. Прочие мероприятия по благоустройству поселения |  | 2022 | 577,7 | 577,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1069,7 | 1069,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 6. Реализация функций в сфере обращения с отходами |  | 2022 | 857,4 | 103,0 | 0,0 | 754,4 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 857,4 | 103,0 | 0,0 | 754,4 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» |  | 2022 | 500,3 | 60,1 | 0,0 | 440,2 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 500,3 | 60,1 | 0,0 | 440,2 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления в рамках государственной программы Ленинградской области "Охрана окружающей среды Ленинградской области |  | 2022 | 357,1 | 42,9 | 0,0 | 314,2 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 357,1 | 42,9 | 0,0 | 314,2 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 7. Развитие социальной и культурной сферы на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Заместитель главы администрации МБУ «Большедворский культурный центр» | 2022 | 6938,8 | 4674,2 | 1 132,3 | 1 132,3 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 4883,1 | 4883,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 4783,1 | 4783,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 16605,0 | 14340,4 | 1 132,3 | 1 132,3 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности (услуг, работ) муниципальных учреждений |  | 2022 | 4 606,0 | 4 606,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 4 799,9 | 4 799,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 4 699,9 | 4 699,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 14 105,8 | 14 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2. Софинансирование расходов по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  | 2022 | 2 264,6 | 0,0 | 1 132,3 | 1 132,3 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2 264,6 | 0,0 | 1 132,3 | 1 132,3 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета Большедворского сельского поселения по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения |  | 2022 | 68,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 68,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 68,2 | 68,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 204,6 | 204,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4. Организация занятости детей, подростков и молодежи |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 8. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области своих полномочий | Специалист администрации | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.1. Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Большедворского сельского поселения |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 9. Управление собственностью Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Специалист администрации | 2022 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.1. Проведение кадастрового учета объектов и оценка их рыночной стоимости |  | 2022 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 10. Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения | Специалист администрации | 2022 | 1198,8 | 143,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1198,8 | 143,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» |  | 2022 | 1198,8 | 143,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1198,8 | 143,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 |
| Мероприятие 10.1.1. Приобретение и установка детской игровой площадки в д. Большой Двор |  | 2022 | 1198,8 | 143,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1198,8 | 143,9 | 0,0 | 1054,9 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 11. Развитие частей территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Специалист администрации | 2022 | 2767,8 | 332,1 | 0,0 | 2 435,7 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2767,8 | 332,1 | 0,0 | 2 435,7 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1. Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» |  | 2022 | 2 767,8 | 332,1 | 0,0 | 2 435,7 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 2767,8 | 332,1 | 0,0 | 2 435,7 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1.1. Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования в д. Борисово, в д. Заречье |  | 2022 | 1388,2 | 166,6 | 0,0 | 1 221,6 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 1388,2 | 166,6 | 0,0 | 1 221,6 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1.2. Приобретение и установка уличных светильников в д. Веретье, д. Селище, д. Борки, д. Порог, д. Борисово, д. Ульяновщина |  | 2022 | 179,6 | 21,5 | 0,0 | 158,1 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 179,6 | 21,5 | 0,0 | 158,1 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1.3. Установка и обустройство искусственного пожарного водоема в д. Дыми, д. Астрачи |  | 2022 | 800,0 | 96,0 | 0,0 | 704,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 800,0 | 96,0 | 0,0 | 704,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.1.4. Обустройство детской игровой площадки в д. Веретье, д. Черницы |  | 2022 | 400,0 | 48,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 400,0 | 48,0 | 0,0 | 352,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 12. Борьба с Борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Специалист администрации | 2022 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.1. Прочие мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского: проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки |  | 2022 | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ИТОГО | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |