Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 24 ноября 2016 года |  | № 147 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

Об утверждении муниципальной ведомственной программы

«Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2017 - 2019 годы»

В соответствии с областным законом от 14.12.2012  № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решением совета депутатов Большедворского сельского поселения от 27.10.2014 № 10 «Об избрании на части территорий Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост  сельских населенных пунктов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную ведомственную программу «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2017-2019 годы»  (прилагается).

- Считать утратившим силу постановление администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 21.09.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2016 - 2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 01.03.2016 № 38).

3.    Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Большедворского сельского  поселения.

4.      Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава администрации                                                                                                  Н. Ф. Олин

Разослано:  прокуратура,   в дело

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

№ 147  от 24.11.2016

- Муниципальная ведомственная программа «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2017-2019 годы»

- П А С П О Р Т

муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2017-2019 годы»

| - Полное наименование | Муниципальная ведомственная программа «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями); постановление Правительства Ленинградской области 19.07.2013 № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; решение совета депутатов Большедворского сельского поселения от 27. 10. 2014 № 10 «Об избрании на части территорий Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост сельских населенных пунктов» |
| - Период реализации Программы | - 2017-2019 годы |
| - Цель Программы | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | 2017 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2018 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2019 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Итого по Программе 5062,5 тыс. рублей, из них: 4821,3 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 241,2 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Довести уровень проведения ремонтов дорог в сельских населенных пунктах в 2017 году до 40%, от потребности, в 2018 году до 50%, от потребности, в 2019 году до 60%, от потребности. 2. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов источниками питьевой воды в 2017 году до 40%, в 2018 году -50%. 3. Довести уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах в 2019 году до 10 %, от потребности. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Ремонт дорог - в 2017 году 5 ед., в 2018 году 5 ед., в 2019 году 5 ед. 2. Ремонт колодца – в 2017 году 6 ед., очистка колодца в 2017 году – 1 ед. 3. Ремонт водопроводной сети – в 2018 году 1 ед. 4. Благоустройство гражданских кладбищ – в 2019 году 2 ед. 5. Окашивание борщевика в 2018 году – 2 ед. |
| Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Главный специалист администрации Большедворского сельского поселения; Главный специалист-главный бухгалтер администрации Большедворского сельского поселения; Специалист администрации Большедворского сельского поселения. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения – Олин Н. Ф. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Большедворского сельского поселения, в бухгалтерию администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Н. Ф. Олин |

1.  Характеристика проблемы

Основными проблемами развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, являются плохое качество дорог в населенных пунктах, особенно в весенне-осенний период в результате многочисленных дождей дороги размывает, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, обеспечение населения питьевой водой.  Гражданские кладбища находятся в запущенном состоянии, захламлены мусором, старые засохшие деревья. Земли населенных пунктов зарастают борщевиком.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.2. Основными задачами Программы является:

благоустройство сельских населенных пунктов;

обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды, дорогами.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2017 - 2019 годах.

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды, дорогами.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Большедворского сельского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2017 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Дыми 200 м | 2017 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Ремонт колодца д. Павловские Концы | 2017 | 91,25 |  | 86,90 | 4,35 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
|  | Ремонт колодца д. Баламутово |  | 190,0 |  | 180,95 | 9,05 |  |  |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз, Ульяновщина | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Врачово, 200 м | 2017 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Василево, 130 м | 2017 | 200,00 |  | 190,48 | 9,52 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт колодца д. Василево |  | 81,25 |  | 77,38 | 3,87 |  |  |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос. Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Ремонт колодца д. Борки | 2017 | 140,00 |  | 133,33 | 6,67 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
|  | Очистка колодца д. Веретье |  | 20,00 |  | 19,05 | 0,95 |  |  |
|  | Ремонт участка дороги к домам №№ 1,2,3,4 д. Веретье |  | 121,25 |  | 115,48 | 5,77 |  |  |
| Галично, Горелуха, Турково | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, 100 м | 2017 | 140,0 |  | 133,33 | 6,67 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
|  | Ремонт колодца д. Горелуха |  | 141,25 |  | 134,52 | 6,73 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 1687,5 |  | 1607,14 | 80,36 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2018 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров | Ремонт участка водопроводной сети, с заменой разборных колонок д. Дыми, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Зиновья Гора, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз, Ульяновщина | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Труфаново, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Ремонт грунтовой дороги к гражданскому кладбищу д. Великий Двор, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос. Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Окашивание борщевика д. Веретье, д. Борки | 2018 | 141,25 |  | 134,52 | 6,73 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
|  | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Селище |  | 140,00 |  | 133,33 | 6,67 |  |  |
| Галично, Горелуха, Турково | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги (к железнодорожной платформе) д. Галично, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| ИТОГО: |  |  | 1687,50 |  | 1607,14 | 80,36 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2019 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Дыми | 2019 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Заречье, 200 м | 2019 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз, Ульяновщина | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог | 2019 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Благоустройство гражданского кладбища, д. Великий Двор | 2019 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос. Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Горушка | 2019 | 141,25 |  | 134,52 | 6,73 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
|  | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Рыбежка |  | 140,00 |  | 133,33 | 6,67 |  |  |
| Галично, Горелуха, Турково | Благоустройство гражданского кладбища д. Галично | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| ИТОГО: |  |  | 1687,50 |  | 1607,14 | 80,36 |  |  |