Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 20 октября 2010 года |  | № 98 |
| --- | --- | --- |

дер.Большой Двор

- Об организации и  порядке разработки

- Комплексной программы социально- экономического развития

Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

на 2011-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   областным   законом  Ленинградской области  от 18.05.2006  № 22-оз «О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области»  П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Разработать Комплексную программу социально-экономического развития  Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы (далее «Программа») структурными подразделениями  администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района.

2. Образовать  рабочую группу по разработке Программы на 2011-2015 годы согласно приложению 1.

3. Утвердить структуру Программы (Приложение 2) и форму Плана мероприятий Программы (Приложение 3) с указанием структурных подразделений администрации, ответственных за разработку соответствующих разделов.

4. Структурным подразделениям администрации, разработчикам разделов Программы:

4.1. До 1 ноября 2010 года представить начальнику финансово – экономического сектора администрации план мероприятий по решению задач, достижению плановых значений целевых ориентиров, определенных Концепцией социально-экономического развития Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района до 2015 года по соответствующему направлению, по утвержденной постановлением форме.

4.2. Ежегодно до 1 февраля  представлять  начальнику финансово – экономического сектора администрации отчет о выполнении мероприятий Программы и достижении плановых значений целевых ориентиров за прошедший год по форме согласно приложению 4 к постановлению.

5. Начальнику финансово – экономического сектора администрации:

5.1. Обеспечить организационно - техническое сопровождение работы Рабочей группы по разработке Программы по рассмотрению представленных структурными подразделениями материалов.

5.2. На основе решений рабочей группы по разработке Программы  и материалов структурных подразделений сформировать проект Программы и до 15 декабря  2010 года представить его главе администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района для последующего представления совету депутатов Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района.

5.3. Ежегодно до 1 апреля представлять главе администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района сводный отчет о выполнении мероприятий Программы и достижении плановых значений целевых ориентиров за прошедший год для последующего представления совету депутатов Большедворского сельского поселения  Бокситогорского муниципального района.

6. Разместить постановление на официальном сайте администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  Москвину А.В.

Глава администрации						                Н.Н. Савенок

_____________________________________________________________________________

Разослано: заместителю главы -1, ФЭС, контроль, в дело.

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Большедворского сельского поселения

- Бокситогорского  муниципального района

от 20 октября 2010 года  № 98

(Приложение 1)

С О С Т А В

рабочей группы по разработке  Комплексной программы социально-экономического развития Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы

| Председатель |  |
| --- | --- |
| Савенок Николай Николаевич | глава администрации Большедворского сельского поселения |
| Заместитель председателя |  |
| Москвина Анна Викторовна | заместитель главы администрации Большедворского сельского поселения |
| Секретарь |  |
| Камнева Любовь Ивановна | ведущий специалист администрации Большедворского сельского поселения |
| Члены |  |
| Гордеева Нина Степановна | начальник финансово- экономического сектора администрации Большедворского сельского поселения |
| Большакова Ирина Николаевна | начальник хозяйственно- организационного сектора администрации Большедворского сельского поселения |
| Журавлева Людмила Анатольевна | директор МУ Большедворский культурный центр |
| Ефимова Елена Георгиевна | депутат совета депутатов Большедворского сельского поселения |
| Матвеева Алла Петровна | депутат совета депутатов Большедворского сельского поселения |

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Большедворского сельского поселения

- Бокситогорского  муниципального района

от 20 октября 2010 года  №  98

(Приложение 2)

Структура
Комплексной программы социально-экономического развития
Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района

на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование разделов программы | Содержание разделов программы | Разработчики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая часть | Общая характеристика Большедворского сельского поселения Бокситогогорского муниципального района, основные проблемы отрасли, решение которых необходимо для повышения уровня и качества жизни населения сельского поселения. Главная цель и приоритетные направления развития сельского поселения в соответствии с Концепцией социально-экономического развития сельского поселения до 2015 года. | Структурные подразделения администрации, МУ Большедворский культурный центр |
| 2 | План мероприятий по социально-экономическому развитию района на 2011-2015 годы | Мероприятия, направленные на решение задач, достижение плановых значений целевых ориентиров, определенных Концепцией социально-экономического развития Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района до 2015 года, с указанием сроков реализации, ожидаемых результатов и объемов финансирования: действующие и планируемые долгосрочные муниципальные целевые программы; ключевые мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие целевого финансирования; ключевые мероприятия организационного характера, не входящие в целевые программы и не требующие целевого финансирования. | ХОС , ФЭС. – свод |
| 3 | Механизм реализации Программы | Мониторинг реализации Программы и ее актуализация, организационный механизм управления Программой. | ФЭС |

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Большедворского сельского поселения

- Бокситогорского  муниципального района

от 20 октября 2010 года  № 98

(Приложение 3)

(Форма)

ПЛАН
мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития
Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятий, долгосрочных муниципальных целевых программ | Срок реализа-ции | Един. изме-рения | План |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунального обслуживания ( индивидуальное жилищное строительство) |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 12000.0 | 2200.0 | 2300.0 | 2400.0 | 2500.0 | 2600.0 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие источники ( средства граждан) |  | тыс. руб. | 12000.0 | 2200.0 | 2300.0 | 2400.0 | 2500.0 | 2600.0 |  |
| 1.1.1 | Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства », направленной на решение задач: ( капитальный ремонт многоквартирных домов ); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 41100.0 | 9400.0 | 9300.0 | 9900.0 | 9600.0 | 2900.0 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс. руб. | 1602.9 | 366.6 | 362.7 | 386.1 | 374.4 | 113.1 |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 3123.6 | 714.4 | 706.8 | 752.4 | 729.6 | 220.4 |  |
|  | федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 34318.5 | 7849.0 | 7765.5 | 8266.5 | 8016.0 | 2421.5 |  |
|  | средства собственников жилья |  | тыс. руб. | 2466.0 | 470.0 | 465.0 | 495.0 | 480.0 | 145.0 |  |
|  | Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы «Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства », направленной на решение задач: ( установка коллективных ( общедомовых) приборов учетакоммнальных ресурсов в многокварт ирных домах ); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 2750.0 | 2750.0 |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс. руб. | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 209.0 | 209.0 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 2296.25 | 2296.25 |  |  |  |  |  |
|  | средства собственников жилья |  | тыс. руб. | 137.5 | 137.5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Планируемая долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Большедворского сельского поселения на 2011-2014 годы» , направленная на решение задач:(перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данной целевой программой); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 3782.0 | 3186.0 | 226.0 | 226.0 | 72.0 | 72.0 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс. руб. | 3782.0 | 3186.0 | 226.0 | 226.0 | 72.0 | 72.0 |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие источники (указать, какие) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемая долгосрочная федеральная целевая программа « Мероприятия по сокращению сброса неочищенных коммунальных стоков в трансграничные водоемы» , направленная на решение задач:(перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данной целевой программой) ( реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большой Двор) ; |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 90000.0 |  | 45000.0 | 45000.0 |  |  |  |
|  | в т. ч.: федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 90000.0 |  | 45000.0 | 45000.0 |  |  |  |
|  | Планируемая долгосрочная федеральная целевая программа « Мероприятия по сокращению сброса неочищенных коммунальных стоков в трансграничные водоемы» , направленная на решение задач:(перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данной целевой программой) ( реконструкция канализационных насосных станций в дер. Большой Двор) ; |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 1300.0 |  |  | 500.0 | 800.0 |  |  |
|  | в т. ч.: федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 1300.0 |  |  | 500.0 | 800.0 |  |  |
|  | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | (Наименование мероприятия) для решения задачи (задач): капитальный ремонт наружного теплоснабжения 800 м в дер. Большой Двор (перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данным мероприятием); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб. | 6000.0 |  | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |  |  |
|  | в том числе : из местного бюджета |  | тыс. руб. | 6000.0 |  | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |  |  |
| 1.1.4 | (Наименование мероприятия) для решения задачи (задач): капитальный ремонт наружного водоснабжения 800 м в дер. Большой Двор (перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данным мероприятием); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб. | 600.0 |  | 300.0 | 300.0 |  |  |  |
|  | в том числе: из местного бюджета |  | тыс. руб. | 600.0 |  | 300.0 | 300.0 |  |  |  |
|  | (Наименование мероприятия) для решения задачи (задач): капитальный ремонт дорожного покрытия дорог местного значения 60 км (перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данным мероприятием); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб. | 360000.0 |  | 90000.0 | 90000.0 | 90000.0 | 90000.0 |  |
|  | в том числе: из федерального бюджета |  | тыс.руб. | 360000.0 |  | 90000.0 | 90000.0 | 90000.0 | 90000.0 |  |
|  | (Наименование мероприятия) для решения задачи (задач): капитальный ремонт бесхозных электролиний (перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данным мероприятием); |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОС |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб. | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |  |
|  | в том числе : из местного бюджета |  | тыс.руб. | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, не входящие в целевые программы, не требующие финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | (Наименование мероприятия) для решения задачи (задач): (перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данным мероприятием); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | (Наименование мероприятия) для решения задачи (задач): (перечислить задачи, определенные Концепцией, решаемые данным мероприятием); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Развитие здравоохранения ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Совершенствование системы образования ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ## Совершенствование системы социальной защиты населения ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Развитие культуры**. Реализация действующей долгосрочной муниципальной целевой программы « Социальное развитие села до 2012 года », направленной на решение задач: ( капитальный ремонт Большедворского культурного центра ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 3150.0 | 3150.0 |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс. руб. | 150.0 | 150.0 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Развитие физической культуры и спорта ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Реализация молодежной политики ** ( организация работы трудовых бригад в летний период ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб | 110.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс.руб. | 110.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |  |
| 2 | Улучшение демографической ситуации ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие производственного и научного комплекса, привлечение инвестиций ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Развитие малого и среднего предпринимательства ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Развитие потребительского рынка ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Использование муниципального имущества ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аренда муниципального имущества |  | тыс.руб. | 1375.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 |  |
|  | аренда земельных участков |  | тыс.руб. | 20000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |  |
| 3.5 | Рост бюджетного потенциала ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Градостроительство и землепользование ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение экологической и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение экологической безопасности ** ( приобретение 28 контейнеров для сбора ТБО ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб | 200.0 |  | 200.0 |  |  |  |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс.руб | 200.0 |  | 200.0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Обеспечение правопорядка и безопасности ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ожидаемый результат: (указать, какой) * |  | тыс.руб. | 450.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс.руб. | 450.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |  |  |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Информационное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения округа ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | ФЭС |
|  | Объем финансирования всего |  | тыс. руб. | 521542.0 | 20858.0 | 149598.0 | 150498.0 | 104994.0 | 95594.0 |  |
|  | в т. ч.: местный бюджет |  | тыс. руб. | 13102.15 | 3981.85 | 3360.7 | 3084.1 | 2468.4 | 207.1 |  |
|  | областной бюджет |  | тыс. руб. | 6332.6 | 3923.4 | 706.8 | 752.4 | 729.6 | 220.4 |  |
|  | федеральный бюджет |  | тыс. руб. | 487914.75 | 10145.25 | 142765.5 | 143766.5 | 98816.0 | 92421.5 |  |
|  | средства граждан |  | тыс .руб. | 12000.0 | 2200.0 | 2300.0 | 2400.0 | 2500.0 | 2600.0 |  |
|  | средства собственников жилья |  | тыс.руб. | 2192.5 | 607.5 | 465.0 | 495.0 | 480.0 | 145.0 |  |

* – ожидаемый результат, как правило, указывается в натуральных единицах (кв. м., шт., чел., % и т. д.). При невозможности количественной оценки дается качественная характеристика ожидаемого результата.

** – структура всех разделов аналогична разделу 1.1.

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации

- Большедворского сельского поселения

- Бокситогорского  муниципального района

от 20 октября 2010 года  № 98

(Приложение 4)

(Форма)

ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий

Комплексной программы социально-экономического развития

Большедворского сельского поселения
Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы

________________________________________________

(наименование подразделения)

за __________ год

| № п/п | Наименование мероприятий, целевых ориентиров, ожидаемый результат, объем финансирования | Един. измер. | План | Факт | Примечание, причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Должность, подпись, ФИО руководителя подразделения