Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 02 марта 2015 года |  | № 33 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

Об утверждении муниципальной ведомственной программы

«Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015 году»

В соответствии с областным законом от 14.12.2012  № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решением совета депутатов Большедворского сельского поселения от 27.10.2014 № 10 «Об избрании на части территорий Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост  сельских населенных пунктов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную ведомственную программу «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015 году»  (прилагается).

2. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Большедворского сельского  поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации                                                                                                  Н. Ф. Олин

Разослано:  прокуратура,   в дело

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

№ 33  от 02.03. 2015

- Муниципальная ведомственная программа «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015 году»

- П А С П О Р Т

муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015 году»

| - Полное наименование | Муниципальная ведомственная программа «Развитие части территории Большедворского сельского поселения в 2015 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями); постановление Правительства Ленинградской области 19.07.2013 № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; решение совета депутатов Большедворского сельского поселения от 27. 10. 2014 № 10 «Об избрании на части территорий Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост сельских населенных пунктов» |
| - Период реализации Программы | - 2015 год |
| - Цель Программы | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | 2015 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Довести уровень проведения ремонтов дорог в сельских населенных пунктах в 2015 году до 20%, от потребности. 2. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерами для сбора мусора в 2015 году до 30%. 3. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов источниками питьевой воды в 2015 году до 30%. 4. Довести уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах в 2015 году до 10 %, от потребности. 5. Достичь благоустройства территорий (оборудования детскими площадками) 10 % |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Ремонт дорог - 3 ед. 2. Обустройство детской площадки – 1 ед. 3. Ремонт колодцев – 2 ед. 4. Благоустройство гражданских кладбищ – 1 ед. 5. Ремонт водопроводной сети – 1 ед. 6. Приобретение контейнеров для мусора – 32 ед. 7. Обустройство площадок для контейнеров под мусор – 17 ед. |
| Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Главный специалист администрации Большедворского сельского поселения; Главный специалист-главный бухгалтер администрации Большедворского сельского поселения; Специалист администрации Большедворского сельского поселения. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения – Олин Н. Ф. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Большедворского сельского поселения, в бухгалтерию администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Н. Ф. Олин |

1.  Характеристика проблемы

Основными проблемами развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, являются плохое качество дорог, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, обеспечение деревень питьевой водой, гражданские кладбища находятся в ужасном состоянии. В связи с тем, что в населенных пунктах отсутствуют контейнера для мусора, возникают стихийные свалки. Необходимо оборудовать площадки для установки мусорных контейнеров.

Достаточно продолжительное время в д. Дыми, не устанавливались игровые и  детские площадки для отдыха и игр детей на свежем воздухе. Построенные ранее детские площадки, пришли в негодность и требуют полной замены конструкций.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.2. Основными задачами Программы является:

благоустройство сельских населенных пунктов, в том числе детскими игровыми площадками;

обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды, дорогами, контейнерами для вывоза мусора.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015 году.

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды, детскими площадками, дорогами, благоустройство гражданских кладбищ (приложение).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Большедворского сельского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2015году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров , | Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Дыми | 2015 | 90,0 |  | 85,71 | 4,29 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт водопроводной сети 100 м, с установкой пожарного крана д. Дыми |  | 191,25 |  | 182,14 | 9,11 |  |  |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Обустройство площадок с твердым покрытием и подъездов к ним, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Михайловские Концы – 1 площадка 2 контейнера, д. Павловские Концы- 1 площадка 2 контейнера, п.ст. Большой Двор – 1 площадка 2 контейнера, д. Синенка – 1 площадка 2 контейнера, д. Зиновья Гора – 1 площадка 2 контейнера, д. Заречье – 1 площадка 2 контейнера, д. Баламутово – 1 площадка 2 контейнера. | 2015 | 211,25 |  | 201,19 | 10,06 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
|  | Обустройство родника и подход к нему д. Синенка |  | 70,0 |  | 66,67 | 3,33 |  |  |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз | Ремонт грунтовой дороги д. Труфаново 1000 м | 2015 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Ремонт грунтовой дороги дер. Минецкое 500 м | 2015 | 140,62 |  | 133,92 | 6,70 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт грунтовой дороги д. Василево 500 м. |  | 140,63 |  | 133,93 | 6,70 |  |  |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос.Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Обустройство площадок с твердым покрытием и подъездов к ним, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Веретье – 1 площадка, д. Борки – 1 площадка 2 контейнера, д. Падихино – 1 площадка 2 контейнера, д. Черницы – 1 площадка 2 контейнера, д. Горушка – 1 площадка 2 контейнера | 2015 | 140,0 |  | 133,33 | 6,67 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт колодца дер. Падихино |  | 95,0 |  | 90,48 | 4,52 |  |  |
|  | Ремонт колодца д. Заполье |  | 46,25 |  | 44,05 | 2,20 |  |  |
| Галично, д. Горелуха, д. Турково | Обустройство площадок с твердым покрытием и подъездов к ним, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Галично – 3 площадки 6 контейнеров, д. Турково – 1 площадка 2 контейнера, д. Горелуха – 1 площадка 2 контейнера. | 2015 | 182,25 |  | 173,57 | 8,68 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Благоустройство гражданского кладбища д. Галично |  | 99,0 |  | 94,29 | 4,71 |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1687,5 |  | 1607,14 | 80,36 |  |  |