Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12 декабря 2017 года |  | № 147 |
| --- | --- | --- |

дер. Большой Двор

Об утверждении муниципальной ведомственной программы

«Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2018 - 2020 годы»

В соответствии с областным законом от 14.12.2012  № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2013 № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решением совета депутатов Большедворского сельского поселения от 27.10.2014 № 10 «Об избрании на части территорий Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост  сельских населенных пунктов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную ведомственную программу «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2018-2020 годы»  (прилагается).

- Считать утратившим силу постановление администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2016 № 147 «Об утверждении муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2017 - 2019 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 10.07.2017 № 72, от 28.07.2017 № 85, от 07.11.2017 № 131).

3.    Постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Большедворского сельского  поселения.

4.      Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации                                                                                                  Н. Ф. Олин

Разослано:  прокуратура,   регистр МНПА, в дело

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Большедворского сельского поселения

от 12.12.2017 № 147

- Муниципальная ведомственная программа «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2018-2020 годы»

- П А С П О Р Т

муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  на 2018-2020 годы»

| - Полное наименование | Муниципальная ведомственная программа «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями); постановление Правительства Ленинградской области 19.07.2013 № 214 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений Ленинградской области на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; решение совета депутатов Большедворского сельского поселения от 27. 10. 2014 № 10 «Об избрании на части территорий Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области общественных советов и старост сельских населенных пунктов» |
| - Период реализации Программы | - 2018-2020 годы |
| - Цель Программы | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | 2018 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2019 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2020 год –1687,5 тыс. рублей, из них: 1607,1 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 80,4 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Итого по Программе 5062,5 тыс. рублей, из них: 4821,3 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 241,2 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Довести уровень проведения ремонтов дорог в сельских населенных пунктах в 2018 году до 40%, от потребности. 2. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов источниками питьевой воды в 2020 году до 40%. 3. Довести уровень благоустройства гражданских кладбищ в сельских населенных пунктах в 2019 году до 20 %, в 2020 году до 30 % от потребности. 4. Довести уровень искусственного уличного освещения в 2018 году-до 10 %, в 2019 году- до 15 %, в 2020 году- до 20 % от потребности. 5. Довести уровень обеспеченности пожарными водоисточниками населенные пункты в 2018 году до 10 %, в 2019 году до 10 %. 6. Довести уровень благоустройства территории населенных пунктов в 2018 году до 10 % от потребности. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Ремонт дорог - в 2018 году 2 ед. 2. Ремонт колодцев – в 2020 году 2 ед. 3. Уличное (искусственное) освещение – в 2018 году 2 ед., в 2019 году-3ед., в 2020 году 4 ед.. 4. Благоустройство гражданских кладбищ – в 2019 году 1 ед., в 2020 году 1 ед. 5. Окашивание борщевика в 2018 году – 1 ед. 6. Обустройство искусственного пожарного водоисточника – в 2018 году 1 ед., в 2019 году 1 ед. 7. Обустройство подъезда и пирса к естественному противопожарному источнику – в 2018 году 1 ед. |
| Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Главный специалист администрации Большедворского сельского поселения; Главный специалист-главный бухгалтер администрации Большедворского сельского поселения; Специалист администрации Большедворского сельского поселения. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения – Олин Н. Ф. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Большедворского сельского поселения, в бухгалтерию администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Н. Ф. Олин |

1.  Характеристика проблемы

Основными проблемами развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, являются плохое качество дорог в населенных пунктах, особенно в весенне-осенний период в результате многочисленных дождей дороги размывает, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, обеспечение населения питьевой водой.  Гражданские кладбища находятся в запущенном состоянии, захламлены мусором, старые засохшие деревья. Земли населенных пунктов зарастают борщевиком. Населенные пункты не оснащены противопожарными водоисточниками, пирсами и подъездами к ним. Уличное (искусственное) освещение в населенных пунктах отсутствует.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.2. Основными задачами Программы является:

благоустройство сельских населенных пунктов;

обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды, дорогами, противопожарными водоисточниками и освещение населенных пунктов.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2018 - 2020 годах.

4. Основные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение сельских населенных пунктов источниками питьевой воды, дорогами, искусственными  противопожарными водоисточниками, освещение населенных пунктов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Большедворского сельского поселения.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2018 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Дыми | 2018 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Зиновья Гора | 2018 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз, Ульяновщина | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Яковлево | 2018 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Ремонт грунтовой дороги к гражданскому кладбищу д. Великий Двор, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос. Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Ликвидация очагов борщевика на территории категории «Земли населенных пунктов» в д. Веретье, д. Борки, д. Заполье, д. Падихино, д. Рыбежка, д. Черницы | 2018 | 95,0 |  | 90,47 | 4,53 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
|  | Обустройство подъезда и пирса к естественному противопожарному источнику водоснабжения д. Борки |  | 186,25 |  | 177,38 | 8,87 |  |  |
| Галично, Горелуха, Турково | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги (к железнодорожной платформе) д. Галично, 200 м | 2018 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| ИТОГО: |  |  | 1687,5 |  | 1607,1 | 80,4 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2019 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Дыми | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Зиновья Гора | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз, Ульяновщина | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника пос. Орловский Шлюз | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Великий Двор | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос. Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Падихино | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| Галично, Горелуха, Турково | Благоустройство гражданского кладбища д. Галично | 2019 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| ИТОГО: |  |  | 1687,5 |  | 1607,1 | 80,4 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2020 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Астрачи, п. ст Астрачи, Бурково, Дыми, Усадище - Дыми, п. ст. Дыми, пос. Красный Броневик, Мулёво, Остров | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Астрачи | 2020 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| Михайловские Концы, Заречье, Баламутово, п. ст. Большой Двор, Зиновья Гора, Синёнка, Павловские Концы | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Заречье | 2020 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| Яковлево, Порог, Бередниково, Борисово, Врачово, Дерева, Масляная Гора, Старина, Труфаново, пос. Орловский Шлюз, Ульяновщина | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Труфаново, д. Борисово | 2020 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| Великий Двор, Василёво, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, Минецкое, Новинка | Ремонт колодца д. Новинка | 2020 | 140,0 |  | 133,33 | 6,67 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт колодца д. Василево |  | 141,25 |  | 134,52 | 6,73 |  |  |
| Веретье, Борки, Белый Бор, Горушка, Заполье, Падихино, Рыбежка, пос. Турлинский лесопункт, Селище, Хитиничи, Черницы | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Черницы | 2020 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| Галично, Горелуха, Турково | Обустройство гражданского кладбища д. Галично | 2020 | 281,25 |  | 267,85 | 13,40 |  | Гл. спец. адм-ции Гл. спец.- бухг. |
| ИТОГО: |  |  | 1687,5 |  | 1607,1 | 80,4 |  |  |