Приложение к постановлению № 45 от  08.04.2019

Внести в постановление администрации от 11.12.2018 № 185,  от 28.12.2018 № 206  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Большедворского  сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2019-2021 годов»  изменения и дополнения: согласно приложению:

1.1. Дополнить паспорт муниципальной программы  подпрограммой 11 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении».

  - В паспорте муниципальной программы  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции:

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019-2021 годы. Программа реализуется в один этап. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого по программе |
|  | Всего | 20425,9 | 14456,6 | 14155,3 | 49037,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета | 5761,6 | 4601,5 | 4714,3 | 15077,4 |
|  | Средства местного бюджета | 14664,3 | 9855,1 | 9441,0 | 33960,4 |

  - Дополнить раздел  IV:

Подпрограмма 10 «Оценка кадастрового учета объектов недвижимости Большедворского сельского поселения»

В рамках подпрограммы  реализуются следующие мероприятия:

- разработка настоящей подпрограммы позволит провести кадастровый учет объектов недвижимости,

- оценку их рыночной стоимости в целях предоставления муниципальных услуг;

- описание местоположения границ населенных пунктов Большедворского сельского поселения,

-  внесение сведений об их местоположении в ЕГРН.

Подпрограмма 11 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении».

В рамках подпрограммы  реализуются следующие мероприятия:

- организация обучения и получения дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Большедворского сельского поселения

  - Дополнить раздел  V:

Подпрограмма 11 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении».

Основное мероприятие "Организация обучения и получения дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Большедворского сельского поселения"

  - Раздел VI изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие части территории  Большедворского сельского поселения» составит 7607,16  тыс. рублей (средства бюджета Ленинградской области и средства местного бюджета Большедворского сельского поселения), в том числе:

2019 год -2535,7 тыс.руб.,

2019 год -2535,7 тыс.руб.,

2019 год -2535,7 тыс.руб.,

( 7244,9 тыс. рублей - областной бюджет,   362,25 тыс. рублей – местный бюджет).

«Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения» составит 12631,9 тыс.руб. (средства бюджета Ленинградской области и средства местного бюджета Большедворского сельского поселения), в том числе:

2019 год – 3936,1 тыс. рублей,

2020 год – 3754,6 тыс.рублей,

2021 год – 3834,0 тыс.рублей – средства местного бюджета;

2019 год  средства бюджета Ленинградской области 1107,2 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения» за счет средств бюджета Большедворского сельского поселения составит 1187,6 тыс.руб., в том числе:

2019 г. –  557,6 тыс. рублей;

2020 г. –  300,0 тыс. рублей;

2021 г. –  330,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения» за счет  средств  бюджета Большедворского сельского поселения) составит 1035,0  тыс.руб.,  в том числе:

2019 г. –  485,0 тыс. рублей;

2020 г. –  250,0 тыс. рублей;

2021 г. –  300,0 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Организация благоустройства на территории Большедворского сельского поселения» составит 5029,5 тыс. рублей за счет  средств  бюджета Большедворского сельского поселения), в том числе:

2019 г. –  2193,3  тыс. рублей;

2020 г. –  1258,1 тыс. рублей;

2021 г. –  1578,1 тыс. рублей;

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Большедворского сельского поселения» составит  17092,6 тыс. рублей (средства  бюджета Ленинградской области и средства  бюджета Большедворского сельского поселения), в том числе:

2019 г. –  6022,9  тыс. рублей;

2020 г. –  5732,2  тыс. рублей;

2021 г. –  5337,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 10 «Оценка кадастрового учета объектов недвижимости Большедворского сельского поселения» составит 2221,8 тыс.рублей (средства бюджета Большедворского сельского поселения), в т.ч.

2019 год – 1825,8 тыс.руб.

2020 год  - 396,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования подпрограммы 11 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселениия» составит 20,0 тыс.рублей (средства бюджета Большедворского сельского поселения), в т.ч. 2019 год – 20,0 тыс.руб.»

  - Изложить паспорта программ в новой редакции:

Подпрограмма 2. «Развитие частей территории Большедворского сельского поселения  на 2019-2021 годы»

- П А С П О Р Т

| - Полное наименование | Муниципальная ведомственная программа «Развитие частей территории Большедворского сельского поселения на 2019-2021 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| - Основания для разработки | Областной закон от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»; постановление Правительства Ленинградской области 18.03.2019 № 109 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»; решение совета депутатов Большедворского сельского поселения от 15. 02. 2019 № 216 «Об образовании Общественного совета на части территории Большедворского сельского поселения» (с учетом внесенных изменений от 21.03.2019 № 222). |
| - Период реализации Программы | - 2019-2021 годы |
| - Цель Программы | Привлечение граждан сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления; создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. |
| - Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | 2019 год – 2535,72 тыс. рублей, из них: 2414,97 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 120,75 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2020 год –2535,72 тыс. рублей, из них: 2414,97 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 120,75 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. 2021 год – 2535,72 тыс. рублей, из них: 2414,97 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 120,75 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. Итого по Программе 7607,16 тыс. рублей, из них: 7244,91 тыс. рублей – средства областного бюджета Ленинградской области; 362,25 тыс. рублей – средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области. |
| - Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Достичь уровня обеспеченности сельских населенных пунктов контейнерами для сбора мусора в 2019 году до 40%; 2020 году - 60 %, в 2021 году- 100%.. 2. Довести уровень обеспечения питьевой водой населения в 2019 году до 40 %, от потребности. 3. Довести уровень искусственного уличного освещения в 2019 году-до 80 %, в 2020 году- до 85 %, в 2020 году- до 100 % от потребности. 4. Довести уровень благоустройства территории населенных пунктов в 2019 году до 40 % от потребности. |
| - Ожидаемые результаты реализации Программы | - Замена уличных фонарей на энергосберегающие 2019-2021 г - Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в п. Орловский шлюз – в 2020 году. - 3.Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Павловские Концы – в 2021 году. - 4. Ремонт колодцев в д. Василево, д. Новинка – в 2021 году 5. Благоустройство гражданского кладбища в д.Галично в 2020-2021 г |
| -Разработчик Программы | Администрация Большедворского сельского поселения |
| Исполнители Программы | Главный специалист администрации Большедворского сельского поселения; Главный специалист-главный бухгалтер администрации Большедворского сельского поселения; Специалист администрации Большедворского сельского поселения. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Большедворского сельского поселения – Олин Н. Ф. |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации Большедворского сельского поселения, в бухгалтерию администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Н. Ф. Олин |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2019 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дыми, д. Усадище Дыми; д. Красный Броневик, д. Мулево, д. Остров, д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Бурково, д. Галично, д. Турково, п.ст. Дыми, д. Горелуха | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково | 2019 | 378,00 |  | 360,0 | 18,0 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично | 2019 | 99,00 |  | 94,29 | 4,71 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Усадище Дыми - 1 площадка 2 контейнера, д. Остров – 1 площадка 2 контейнера | 2019 | 115,00 |  | 109,52 | 5,48 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Баламутово, д. Заречье, д. Зиновья Гора; д. Синенка, п.ст. Большой Двор, д. Михайловские Концы, д. Павловские Концы | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор | 2019 | 286,50 |  | 272,86 | 13,64 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Зиновья Гора - 1 площадка 2 контейнера, д. Баламутово – 1 площадка 2 контейнера | 2019 | 115,00 |  | 109,52 | 5,48 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Бурение скважины на воду , установка и налаживание необходимого оборудования в п.ст. Большой Двор | 2019 | 89,00 |  | 84,76 | 4,24 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| д. Веретье, д. Заполье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Белый Бор, пос. Турлинский лесопункт, д. Хитиничи, д. Борки, д. Селище, д. Рыбежка | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы | 2019 | 267,00 |  | 254,29 | 12,71 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Рыбежка - 1 площадка 2 контейнера, д. Селище – 1 площадка 2 контейнера, д. Хитиничи - 1 площадка 2 контейнера, д. Белый Бор - 1 площадка 2 контейнера, д. Турлинский лесопункт - 1 площадка 2 контейнера | 2019 | 390,00 |  | 371,43 | 18,57 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Великий Двор, д. Василево, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, д. Минецкое, д. Новинка, д. Масляная Гора, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Яковлево, д. Малый Ручей; д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Дерева, д. Бередниково, д. Врачово, д. Порог | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Врачово, д. Порог. | 2019 | 509,00 |  | 484,76 | 24,24 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Великий Двор - 2 площадки 4 контейнера, д. Дерева – 1 площадка 2 контейнера, д. Яковлево - 1 площадка 2 контейнера, пос. Орловский Шлюз - 1 площадка 4 контейнера | 2019 | 287,22 |  | 273,54 | 13,68 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| ИТОГО: |  |  | 2535,72 |  | 2414,97 | 120,75 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2020 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дыми, д. Усадище Дыми; д. Красный Броневик, д. Мулево, д. Остров, д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Бурково, д. Галично, д. Турково, п.ст. Дыми, д. Горелуха | Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Остров, д. Мулево | 2020 | 99,00 |  | 94,28 | 4,72 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт грунтовой дороги д. Усадище Дыми | 2020 | 500,00 |  | 476,19 | 23,81 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Благоустройство гражданского кладбища д. Галично | 2020 | 99,00 |  | 94,28 | 4,72 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Баламутово, д. Заречье, д. Зиновья Гора; д. Синенка, п.ст. Большой Двор, д. Михайловские Концы, д. Павловские Концы | Ремонт грунтовой дороги д. Зиновья Гора | 2020 | 300,00 |  | 285,72 | 14,28 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Павловские Концы | 2020 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Бурение скважины на воду , установка и налаживание необходимого оборудования в д. Михайловские Концы. д. павловские Концы | 2020 | 250,00 |  | 238,1 | 11,9 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| д. Веретье, д. Заполье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Белый Бор, пос. Турлинский лесопункт, д. Хитиничи, д. Борки, д. Селище, д. Рыбежка | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Рыбежка, д. Селище, д. Борки | 2020 | 150,00 |  | 142,85 | 7,15 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Окашивание борщевика в д. Веретье, д. Борки. д. Заполье, д. Падихино, д. Рыбежка, д. Черницы | 2020 | 95,00 |  | 90,48 | 4,52 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
|  | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника в д. Черницы | 2020 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| д. Великий Двор, д. Василево, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, д. Минецкое, д. Новинка, д. Масляная Гора, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Яковлево, д. Малый Ручей; д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Дерева, д. Бередниково, д. Врачово, д. Порог | Уличное (искусственное) освещение в границах населенного пункта д. Василево, д. Минецкое, д. Новинка | 2019 | 198,97 |  | 189,49 | 9,48 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
|  | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника пос. Орловский Шлюз | 2020 | 281,25 |  | 267,86 | 13,39 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист- бухгалтер |
| ИТОГО: |  |  | 2535,72 |  | 2414,97 | 120,75 |  |  |

ПЛАН

мероприятий  муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения  в 2021 году»

| Часть территории Большедворского сельского поселения, деревни | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет (резервный фонд администрации Большедворского сельского поселения) | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| д. Дыми, д. Усадище Дыми; д. Красный Броневик, д. Мулево, д. Остров, д. Астрачи, п.ст. Астрачи, д. Бурково, д. Галично, д. Турково, п.ст. Дыми, д. Горелуха | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 633,93 |  | 603,75 | 30,18 |  | Гл. специалист администрации Гл. специалист-бухгалтер |
| д. Баламутово, д. Заречье, д. Зиновья Гора; д. Синенка, п.ст. Большой Двор, д. Михайловские Концы, д. Павловские Концы | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 633,93 |  | 603,75 | 30,18 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист- бухгалтер |
| д. Веретье, д. Заполье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Белый Бор, пос. Турлинский лесопункт, д. Хитиничи, д. Борки, д. Селище, д. Рыбежка | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 633,93 |  | 603,75 | 30,18 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
| д. Великий Двор, д. Василево, хут. Ленинградский Шлюз, хут. Олонецкий Шлюз, д. Минецкое, д. Новинка, д. Масляная Гора, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Яковлево, д. Малый Ручей; д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово; д. Дерева, д. Бередниково, д. Врачово, д. Порог | Ремонт колодца д. Новинка | 2021 | 140,00 |  | 133,32 | 6,68 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Ремонт колодца д. Василево | 2021 | 140,0 |  | 133,32 | 6,68 |  | Гл. специалист администрации Гл.специалист-бухгалтер |
|  | Благоустройство территории населенных пунктов | 2021 | 353,93 |  | 337,08 | 16,85 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 2535,72 |  | 2414,97 | 120,75 |  |  |

Подпрограмма 5. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, на территории Большедворского сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств бюджета за весь период реализации составит 12631,9 тыс. рублей, в т.ч.: 3321,6 тыс.руб. за счет бюджета Ленинградской области, 2019 г. – 5043,3 тыс. рублей; 2020 г. – 3754,6 тыс. рублей; 2021 г. – 3834,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Подпрограмма 6. «Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Большедворского сельского поселения за весь период реализации составит 1184,6 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 г. – 557,6 тыс. рублей; 2020 г. – 300,0 тыс. рублей; 2021 г. – 330,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

Подпрограмма 7. «Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Большедворского сельского поселения за весь период реализации составит 1003,7 тыс. рублей, в т.ч.: 2019 г. – 453,7 тыс. рублей; 2020 г. – 250,0 тыс. рублей; 2021 г. – 300,0 тыс. рублей; |
| --- | --- |

Подпрограмма 8 «Организация благоустройства  на территории Большедворского сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета Большедворского сельского поселения составляет 5031,5 тыс. руб., в том числе: 2019 г. – 2195,3 тыс. рублей; 2020 г. – 1258,1 тыс. рублей; 2021 г. – 1578,1 тыс. рублей; Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства. |
| --- | --- |

Подпрограмма 9 «Развитие  культуры, физической культуры и спорта на территории Большедворского  сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Объемы финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тысяч рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
|  | Всего | 6022,9 | 5732,2 | 5337,5 | 17092,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Ср-ва областного бюджета | 892,5 | 892,5 | 892,5 | 2677,5 |
|  | Ср-ва местного бюджета | 5130,4 | 4839,7 | 4445,0 | 14415,1 |

Подпрограмма 10 «Оценка кадастрового учета объектов недвижимости Большедворского сельского поселения»

ПАСПОРТ

| Полное наименование | Оценка и кадастровый учет объектов недвижимости Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом сельского поселения, в целях исполнения установленных законодательством вопросов местного значения |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Проведение кадастрового учета объектов недвижимости, оценка их рыночной стоимости в целях предоставления муниципальных услуг; описание местоположения границ населенных пунктов Большедворского сельского поселения и внесение сведений о их местоположении в ЕГРН |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 г. |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего, в т.ч. | 2821,1 | 2425,1 | 396,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 599,3 | 599,3 |  |  |
|  | Средства бюджета Большедворского СП | 2221,8 | 1825,8 | 396,0 |  |
|  | Дополнительными источниками финансирования могут быть средства областного бюджетов |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Изготовление технических планов, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости. Описание местоположения границ 49 населенных пунктов Большедворского сельского поселения и внесение сведений о их местоположении в ЕГРН |  |  |  |  |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Разработка настоящей подпрограммы позволит провести кадастровый учет объектов недвижимости,  оценку их рыночной стоимости в целях предоставления муниципальных услуг; описание местоположения границ населенных пунктов Большедворского сельского поселения и внесение сведений об их местоположении в ЕГРН.

Мероприятия программы предусматривают создание на данном этапе оптимальных условий для  изготовление технических планов, постановки на кадастровый учет объектов недвижимости.

II. Цели, задачи подпрограммы

Цели:

Обеспечение полномочия по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом сельского поселения,  в целях исполнения установленных законодательством вопросов местного значения.

Задачи:

- проведение кадастрового учета объектов недвижимости,

- оценка их рыночной стоимости в целях предоставления муниципальных услуг;

-  описание местоположения границ населенных пунктов Большедворского сельского поселения,

- внесение сведений о их местоположении в ЕГРН

III.Механизм реализации подпрограммы

Заказчик подпрограммы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Подпрограммы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.

IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

В ходе реализации Подпрограммы предусматривается выполнение следующих работ:

- Сбор, систематизация и анализ исходных документов, материалов и сведений.

-  Сопоставление сведений о местоположении границ территориальных зон со сведениями ЕГРН, государственного картографо-геодезического фонда, государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, материалами лесоустройства, цифровой (векторной) картографической основой, материалами дистанционного зондирования земли и иными исходными документами, материалами и сведениями и уточнение местоположения границ территориальных зон.

-  Подготовка сведений о местоположении границ территориальных зон в виде карты для проверки соответствия карте градостроительного зонирования (карте с отображением границ зон с особыми условиями использования территорий (при наличии)

-  Рассмотрение спорных вопросов по отображению границ территориальных зон.

- Подготовка описания местоположения границ территориальных зон, XML-документов, содержащих сведения о местоположении границ территориальных зон, для внесения сведений в ЕГРН.

-  Подписание XML-документов электронной подписью Исполнителя.

- Передача описания местоположения границ территориальных зон, XML-документов.

- Описание местоположения границ территориальных зон и внесение сведений о местоположении данных границ в Единый государственный реестр недвижимости

Подпрограмма 11 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении»

ПАСПОРТ

| Полное наименование | Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | оказание содействия в развитии кадрового обеспечения, а также в развитии организационных основ местного самоуправления в муниципальном образовании |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - организация обучения и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования, прошедших повышение квалификации |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2021 г. |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тысяч рублей) |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего |
|  | Всего | 20,0 |  |  | 20,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Ср-ва бюджета БСП | 20,0 |  |  | 20,0 |
|  | Привлечение средств федерального бюджета и иных источников финансирования на реализацию подпрограммы не предполагается |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Организация обучения и получения дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |

«Общий объем финансирования подпрограммы 11 «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении» составит 20,00 тыс. рублей (средства местного бюджета Большедворского сельского поселения), в том числе:

2019 г. –  20,00 тыс. рублей;

2020 г. –  0,00  тыс.рублей;

2021 г. – 0,00 тыс. рублей»