Администрация

Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июня 2020 года                                                                                                              №  60

дер. Большой Двор

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Правительства Ленинградской области от                      7 марта 2013 года № 66 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области", в целях совершенствования программно-целевого планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального  района Ленинградской области (далее -  Порядок) согласно Приложению.

2. Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, начиная с бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Специалистам Администрации Большедворского сельского поселения  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в процессе разработки и реализации муниципальных программ руководствоваться требованиями настоящего Постановления.

4. Бухгалтерии Администрации Большедворского сельского поселения:

4.1. Обеспечить разработку методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Большедворского сельского поселения.

4.2. Осуществлять контроль за соответствием муниципальных программ Большедворского сельского поселения требованиям настоящего Постановления.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 14 ноября 2019 года № 143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской  области».

6. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете "Новый путь" (без приложений)  и на официальном сайте Большедворского сельского поселения в полном объеме.

7. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

И.о. главы администрации                                                    Камнева Л.И.

Разослано: бухгалтерия, архив, дело.

# Приложение

к Постановлению Администрации

Большедворского сельского поселения

от 15.06.2020 № 60

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Большедворского сельского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большедворского сельского поселения (далее -  муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития  Большедворского сельского поселения.

1.3. Муниципальная программа может включать подпрограммы, содержащие основные мероприятия.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется в рамках муниципальной программы, исходя из масштабности и сложности задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Большедворского сельского поселения (далее - Администрация), в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

Участниками муниципальной программы являются муниципальные учреждения и предприятия, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы.

1.6. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и утверждается постановлением Администрации Большедворского сельского поселения.

Муниципальные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежат утверждению не позднее 15 ноября текущего года.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решениями Совета депутатов Большедворского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления их в силу.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Большедворского сельского поселения, определенными стратегией социально-экономического развития поселения.

Муниципальная программа также должна учитывать положения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития и положения правовых актов  поселения.

Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития поселения, но не менее чем на три года.

Требования к содержанию муниципальной программы устанавливаются настоящим Порядком и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ поселения, утверждаемыми распоряжением Администрации Большедворского сельского поселения  (далее - Методические указания).

2.2. Муниципальная программа включает:

- паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению 1;

- общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы; цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы по форме  согласно Приложению 2;

- паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме  согласно Приложению 3,

-  характеристику основных мероприятий подпрограммы по форме  согласно Приложению 4,

- перечень основных мероприятий муниципальной программы, сведения об их взаимосвязи с целями и задачами муниципальной программы (подпрограммы), показателями (индикаторами) муниципальной программы; в составе основных мероприятий отражаются как мероприятия, требующие финансирования, так и мероприятия нефинансового характера, в том числе разработка и принятие нормативных правовых актов, реализуемых для достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограммы) по форме  согласно таблице 1 Приложения 5;

- сведения о показателях муниципальной программы и их значениях по годам реализации муниципальной программы - согласно таблице 2 Приложения 5;

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы - согласно таблице 3 Приложения 5;

- план реализации муниципальной программы, содержащий информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации в разрезе источников финансирования, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы - согласно таблице 4 Приложения 5;

2.3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

- соответствовать плану реализации стратегии социально-экономического развития  поселения и(или) указанной стратегии;

- отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.

2.4. В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- рассчитываются в соответствии со столбцом 6 таблицы 3 Приложения 5.

2.5. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка согласно таблице 4 Приложения 5.

2.6. В случае предоставления в рамках муниципальной программы межбюджетных трансфертов и субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам порядок их предоставления устанавливается правовым актом Совета депутатов Большедворского сельского поселения, Администрации Большедворского сельского поселения.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ поселения, утверждаемого главой Администрации Большедворского сельского поселения.

Проект перечня муниципальных программ формируется специалистами Администрации в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Большедворского сельского поселения на основании положений областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, муниципальных правовых актов.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по решению главы Администрации на основании предложений специалистов Администрации.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ (подпрограмм в их составе);

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

- основные направления социально-экономического развития Большедворского сельского поселения.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления Администрации  Большедворского сельского поселения, сроки и порядок подготовки которого определяются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации, с учетом положений пунктов 3.4 - 3.8 настоящего Порядка.

Состав документов, представляемых с проектом постановления Администрации, определяется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и пунктом 2.2 настоящего Порядка.

3.4. Проект постановления Администрации об утверждении муниципальной программы согласовывается в установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации порядке.

3.5. В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления Аадминистрации об утверждении муниципальной программы проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование в срок не более 5 рабочих дней с даты получения таких замечаний.

В случае, если замечания ответственным исполнителем не принимаются, к проекту постановления Администрации об утверждении муниципальной программы прилагаются замечания и заключение ответственного исполнителя на замечания.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий.

3.6. Проект муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями и участниками муниципальной программы направляется в бухгалтерию Администрации для оценки проекта программы на предмет соответствия настоящему Порядку, целям и задачам социально-экономического развития   поселения.

Оценка проекта осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта в бухгалтерию.

3.7. Ответственный исполнитель обеспечивает предварительное обсуждение проекта муниципальной программы с участием представителей исполнителей и участников программы, бухгалтерии Администрации, на которое могут приглашаться представители общественных и коммерческих организаций, предприниматели, к сфере деятельности которых относится муниципальная программа.

3.8. Проект муниципальной программы, согласованный с бухгалтерией Администрации, представляется на утверждение главе Администрации Большедворского сельского поселения.

3.9. По итогам года не позднее 25 декабря текущего финансового года в муниципальную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения на текущий финансовый год.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и прочих источников.

В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются:

- расходы федерального бюджета - в части планируемых объемов межбюджетных трансфертов областному бюджету с последующим распределением местному бюджету, а также расходов на мероприятия, финансируемые напрямую из федерального бюджета;

- расходы федерального бюджета, областного бюджета - в части планируемых ассигнований местному бюджету на реализацию мероприятий;

- расходы местных бюджетов;

- расходы иных организаций - в части финансирования мероприятий, реализуемых при финансовом или организационном участии Бокситогорского муниципального района и Большедворского сельского поселения.

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Большедворского сельского поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Большедворского сельского поселения о бюджете Большедворского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3. Внесение изменений в решения о бюджете Большедворского сельского поселения является основанием для внесения изменений в муниципальную программу.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации, регулирующими порядок составления проекта бюджета Большедворского сельского поселения и планирование бюджетных ассигнований.

- 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется в порядке, установленном Методическими указаниями и настоящим Порядком.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на весь период реализации муниципальной программы и содержащим перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации муниципальной программы разрабатывается в соответствии с таблицей 4 Приложения 5 и утверждается в составе муниципальной программы.

Средства на предоставление межбюджетных трансфертов предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе форм и направлений их предоставления.

Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (групп объектов).

Перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках муниципальной программы, формируется ответственным исполнителем в соответствии с таблицей 7 Приложения 5.

5.3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками    муниципальной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 01 февраля года, следующего за отчетным, разрабатывает отчет о реализации муниципальной программы по формам, установленным Методическими указаниями.

Уточненная информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной муниципальной программы по итогам года направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в бухгалтерию Администрации до 25 марта года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы размещается ответственным исполнителем на официальном сайте Администрации Большедворского сельского поселения  в сети "Интернет" (www.большой-двор.рф).

Годовой отчет о реализации муниципальной программы формируется в соответствии с Методическими указаниями.

5.4. Информация ответственного исполнителя в форме доклада о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Совета депутатов Большедворского сельского поселения.

Требования к докладу ответственного исполнителя устанавливаются Методическими указаниями.

5.5. Бухгалтерия Администрации предоставляет информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы решением Совета депутатов Большедворского сельского поселения о бюджете поселения, и фактических расходах бюджета поселения на реализацию муниципальных программ в сроки, указанные в пункте 5.3 настоящего Порядка.

5.6. В месячный срок до дня рассмотрения информации о ходе реализации муниципальной программы на заседании Совета депутатов Большедворского сельского поселения, ответственный исполнитель готовит доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад) и направляет его на согласование в бухгалтерию.

Срок согласования доклада составляет 10 рабочих дней с даты поступления в соответствующий орган исполнительной власти. Требования к докладу ответственного исполнителя устанавливаются Методическими указаниями.

5.7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной программы либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.8. При завершении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации об итогах выполнения муниципальной программы. Проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству.

- 6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

- запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- рекомендует соисполнителям осуществить разработку подпрограмм, отдельных мероприятий;

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка;

- организует регистрацию утвержденной муниципальной программы (постановление администрации о внесении изменений в муниципальную программу) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Порядком государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, определенным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

6.2. Соисполнители:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующей подпрограммы, основных мероприятий;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы и для проведения оценки эффективности муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

6.3. Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Приложение 1

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы Большедворского сельского поселения

_______________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч.: | Всего |  | 20___ г. |  | 20___ г. |  | 20___ г. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

1.1 Анализ сложившейся ситуации (в целом по муниципальной программе или в разрезе подпрограмм)

…

1.1.1 Подпрограмма 1 …

…

1.2 Основные проблемы (в целом по муниципальной программе или в разрезе подпрограмм)

…

1.2.1 Подпрограмма 1…

…

1.3 Прогноз развития (в целом по муниципальной программе или в разрезе подпрограмм)

…

1.3.1 Подпрограмма 1 …

…

2.1 Подпрограмма 1 …

…

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

…

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

3.1 Цель муниципальной программы

…

3.2 Задачи муниципальной программы

…

3.3 Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

…

Приложение 3

к Порядку

ПАСПОРТ

Подпрограммы _______________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы  Большедворского сельского поселения

_______________________________________________

(наименование программы)

| Полное наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч.: | Всего |  | 20___ г. |  | 20___ г. |  | 20___ г. |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Большедворского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1

…

Предусматривает

…

Основное мероприятие 2

…

Предусматривает

…

…

- Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

…

- Приложение 5

к Порядку

- Таблица 1

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Показатели муниципальной программы (подпрограммы) | Задачи муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 |  |  |
|  | ... |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 |  |  |

Для подпрограмм в графах 3, 4 указываются показатели и задачи муниципальной программы, на которые данная подпрограмма оказывает влияние.

Для основных мероприятий в графах 3, 4 указываются показатели и задачи подпрограммы, на которые данное основное мероприятие оказывает влияние.

- Таблица 2

Сведения

о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) <1> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (20__ год) <2> |  | Первый год реализации | Второй год реализации | ... | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

<2> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы.

- Таблица 3

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определе-ние показателя <1> | Временные характеристики показателя <2> | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю <3> | Метод сбора информации, индекс формы отчетности <4> | Объект и единица наблюдения <5> | Охват единиц совокупности <6> | Ответственный за сбор данных по показателю <7> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

<4> Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

<5> Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> Указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение, 4 - монографическое наблюдение.

<7> Приводится наименование ответственного за сбор данных по показателю.

- Таблица 4

План

реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник <1> | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.1 |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 6 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия – участник.

Таблица 5

Отчет

о реализации муниципальной программы

Большедворского сельского поселения <1>

Наименование муниципальной программы: ___________________

Отчетный период: январь - ___________ 20... года

Ответственный исполнитель: ________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) |  | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы, действующим на отчетную дату.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех мероприятий муниципальной программы.

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия – «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма граф 11 - 14) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма граф 3 - 6) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в графе 16 указывается «мероприятие выполнено».

В случае если выполнение (сумма граф 11 - 14) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма граф 3 - 6) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 16 указывается «мероприятие выполнено, экономия составила _________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)».

- Таблица 6

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному <1> | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

- Таблица 7

Перечень объектов муниципальной программы (подпрограммы) Большедворского сельского поселения

__________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы))

| № п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи-тельства (реконст-рукции) (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной доку-ментации (№ заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) |  |  | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Бюджетополуча-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утверж-денных в ПСД | в ценах года включения объекта в перечень |  |  | Всего | Феде-раль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Про-чие источ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект (стройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Объект (стройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Графа 5 заполняется в соответствии с проектно-сметной документацией с указанием, в ценах какого года определена сметная стоимость.

Графы 8 - 12 заполняются в действующих ценах каждого года строительства (реконструкции) объекта.