УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Большедворского сельского поселения  от 20.03.2017 г № 27

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Большедворского сельского поселения 
Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области

д. Большой Двор

2017г.

Целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности составлена на основании нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Постановления Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008года № 209 «О порядке разработки, утверждения и контроля  за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области»

Цели программы:

  - Снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение за счёт рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования

  - Поддержание комфортного режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности.

  - Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

Задачи программы:

- снижение удельных величин потребления  топливно-энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований Учреждения с целью определения их энергоэффективности;

- своевременное обслуживание и поверка оборудования для учёта  и регулирования тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения;

- модернизация систем освещения на основе энергосберегающих осветительных приборов;

- организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности;

- приведение в надлежащее  состояние теплового пункта здания и систем вентиляции.

Срок реализации программы: 2017 – 2020 г.г.

Основной исполнитель программы: Администрация Большедворского сельского поселения

Основные направления деятельности:

- создание организационных основ для реализации  системы мер энергосбережению и энергоэффективности;

- реализация проектов по энергосбережению;

- реализация проектов по сбережению тепла;

- реализация общих мероприятий энергосбережения.

Механизм реализации программы, контроль за ходом её реализации

- Реализация программы заключается в осуществлении перечня мероприятий программы. По итогам реализации мероприятий программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий программы корректируется. Корректировка программы возможна по следующим основаниям:

- недостаточная обеспеченность мероприятий программы средствами бюджета;

- уточнение фактической стоимости мероприятий программы;

- уточнение перечня мероприятий на основе более детальной проработки вопросов повышения энергетической эффективности, проведения энергетических обследований, появления новых технологий в сфере энергосбережения;

- изменение федерального и областного законодательства.

- Контроль  за ходом реализации осуществляет глава администрации.

- В ходе реализации программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации программы.

- Оценка результатов реализации программы

- Оценка результатов реализации программы осуществляется путём сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе её реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

- По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей программы. На основании данного анализа разрабатываются предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности курируемых отраслей.

На основании оценки результатов реализации программы глава администрации  принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в программу;

б) о продолжении реализации программы в утверждённой редакции.

Первоочередные мероприятия программы:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер

по энергосбережению и знергоэффективности

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности | Специалист администрации по ЖКХ | Постоянно |  |
| 1.2. | Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности | Глава администрации | до 20.03.2017г |  |
| 1.3. | Издание распорядительных документов по администрации | Глава администрации | постоянно |  |
| 1.4. | Разработка программы энергосбережения и энергетической эффективности | Специалист администрации по ЖКХ | до 20.03.2017г. |  |
| 1.5. | Планирование включения вопросов, отражающих энергосбережение и энергоэффективность на совещаниях различного уровня | Глава администрации | Постоянно |  |

2.Реализация общих мероприятий энергосбережения

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение энергетических исследований | Глава администрации | По мере необходимости |  |
| 2.2. | Замена эл. счётчиков | специалист по ЖКХ | По мере необходимости |  |
| 2.3. | Поверка, обновление приборов учёта воды, тепла, э/э. | Специалист по ЖКХ | По мере необходимости |  |
| 2.4. | Контроль за своевременной поверкой приборов учёта. | Специалист по ЖКХ | Постоянно |  |

3.Реализация проектов по энергосбережению

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Специалисты администрации | Постоянно |  |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Специалист по ЖКХ | по 20% в год |  |
| 3.3. | Обновление счетчиков учёта потребляющих э/э | Специалист администрации по ЖКХ | По мере необходимости |  |

4.Реализация проектов по сбережению тепла

| № | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Промывка систем отопления здания | Подрядная организация | Ежегодно, в летний период |  |
| 4.2. | Ремонт систем ХГ,ВС | Подрядная организация | По мере надобности |  |
| 4.3. | Регулировка системы отопления | подрядная организация | Ежегодно перед отопительным сезоном |  |

5.Ожидаемые результаты реализации программы

В результате подпрограммы возможно обеспечить:

1.Повышение экономии энергосбережения, тепловой энергии.

2.Сокращение потерь по электрической и тепловой энергии.

6.Общий объём финансирования

2017 г -50,0  тысяч рублей

2018 г.-  50,0 тысяч рублей

2019 г.-  50,0  тысяч рублей

2020 г.- 50,0 тысяч рублей