## Приложение 3
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большедворское сельское пселение Бокситогорского муниципальнго района Ленинградской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2021 года, в руб.
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | № Соглашения | Плановые значения показателей по Соглашению |  |  |  | Выполнено (*,**) |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) (*,**) |  |  | Принято в эксплуатацию в 2021г., км/п.м. |  | Остаток средств |  |  | Примечания
|  |  | Целевые показатели результативности, км/п.м | Объем финансирования в 2021 году за счет средств (*,**) | [13 empty] | №МК, дата, подрядная организация, сроки проведения аукционных процедур | Сроки работ по МК, сумма по МК, ход работ, проблемы | Готовность выполненных работ (в %)
|  |  |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  | Всего | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего | За счет средств дорожного фонда |  |  |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.11) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО | по акту приемки законченных работ | по акту проверки законченных работ |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.12) | МО (гр.18 = гр.7-гр.13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения": | 96 от 12.04.2021 | 0.243 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 | № 0145300013121000045, ООО "ОблСпецСтрой" от 31.05.2021 | до 10.09.2021; 1101530,33 руб. | 0%
в том числе по направлениям:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | 0.243 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 |  |  | 0%
из них:
1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: |  | 0.243 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 |  |  | 0%
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения общего пользования в д. Заречье Бокситогорского района Ленинградской области от д.№ 11 до д.№ 19 |  | 0.243 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104431.82 | 971900 | 132531.82 |  |  | 0%
1.1.2
1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
Муниципальное образование Большедворское сельское пселение
Глава Администрации __________________________________________ /Аверин А.В./
[7 empty] | Главный бухгалтер _____________________________________ / Ефимова Е.Г./ |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО, тел.
| Ефимова Е.Г. 81366-61266 | [13 empty] | МП