## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 октября 2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 3408381.25 | 2270700 | 1137681.25 | Х | Х | Х | 3405577.53 | 2270700 | 1134877.53 | 3405577.53 | 2270700 | 1134877.53 | 2803.72 | 0 | 2803.72
в том числе по мероприятиям:
2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, ВСЕГО: | х | 6057.7 | 1.326 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | Х | 4041.7 | 0.75 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | 0 | 0 | 0
| из них: | х
2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | х | 6057.7 | 1.326 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | Х | 6057.7 | 0.75 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | 0 | 0 | 0
| б) Ремонт, всего: | х | 6057.7 | 1.326 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | Х | 6057.7 | 0.75 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | 2847638.25 | 2173500 | 674138.25 | 0 | 0 | 0
| в том числе по объектам: | х
2.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения (от региональной дороги Галично-Харчевни до здания почтовой связи) в д. Большой Двор Бокситогорского района | х | 2016 | 0.576 | 1762349.96 | 1360878 | 401471.96 | Х | 2016 | 0.576 | 1762349.96 | 1360878 | 401471.96 | 1762349.96 | 1360878 | 401471.96 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Падихино Бокситогорского района | х | 4041.7 | 0.75 | 1085288.29 | 812622 | 272666.29 | Х | 4041.7 | 0.75 | 1085288.29 | 812622 | 272666.29 | 1085288.29 | 812622 | 272666.29 | 0 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, ВСЕГО: | 1 | 550 | х | 560743 | 97200 | 463543 | 1 | 550 | х | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 2803.72 | 0 | 2803.72
в том числе:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего: | 1 | 550 | х | 560743 | 97200 | 463543 | 1 | 550 | х | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 2803.72 | 0 | 2803.72
| а) Ремонт, всего: | 1 | 550 | х | 560743 | 97200 | 463543 | 1 | 550 | х | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 2803.72 | 0 | 2803.72
в том числе по объектам:
3.1.3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 13 в д. Большой Двор Бокситогорского муниципального района ЛО | 1 | 550 | х | 560743 | 97200 | 463543 | 1 | 550 | х | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 557939.28 | 97200 | 460739.28 | 2803.72 | 0 | 2803.72
Администрация Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Глава администрации ________________ / Н.Ф. Олин/
Главный бухгалтер _________________/Е.Г. Ефимова/
МП