## 2014
Отчет о выполнении муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района за январь-сентябрь 2016 года
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь -сентябрь 2016 года
|  | Планируемый объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень выполнения мероприятия
Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2016 -2018 годы
муниципальный заказчик | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
ответственный исполнитель | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2016 -2018 годы | Итого | 1575 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1500 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 75 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | Итого | 1575 | 0 | 0 | 0
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1500 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 75 | 0 | 0 | 0
Содействие развитию в Большедворском сельском поселении Бокситогорского муниципального района Ленинградской области иных форм местного самоуправления
муниципальный заказчик | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
ответственный исполнитель | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
Развитие части территории Большедворского сельского поселения в 2016 году | Итого | 1687.53 | 1325.02 | 1325.02 | 78.5183
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1607.14 | 1261.9 | 1261.9 | 78.5184
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 80.39 | 63.12 | 63.12 | 78.5172
Мероприятие 1. Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Дыми 240 м | Итого | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 267.86 | 267.86 | 267.86 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 100
Мероприятие 1. Ремонт участка автомобильной дороги в д. Зиновья Гора 200 м | Итого | 200 | 200 | 200 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 190.47 | 190.47 | 190.47 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 100
Мероприятие 3. Ремонт колодца в д. Павловские Концы | Итого | 81.25 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 77.38 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 3.87 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4. Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Борисово 200 м | Итого | 181.22 | 181.22 | 181.22 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 172.59 | 172.59 | 172.59 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 100
Мероприятие 5. Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д.Орловский Шлюз 320 м | Итого | 281.25 | 281.25 | 281.25 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 267.85 | 267.85 | 267.85 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 100
Мероприятие 6. Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Василево 200 м | Итого | 281.26 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 267.86 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 13.4 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7. Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Рыбежка 150 м | Итого | 281.3 | 281.3 | 281.3 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 267.9 | 267.9 | 267.9 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 100
Мероприятие 8 Благоустройство гражданского кладбища д. Галично | Итого | 100 | 100 | 100 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 95.23 | 95.23 | 95.23 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 100
Итого по муниципальной программе | Итого | 1687.53 | 1325.02 | 1325.02 | 78.5183
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1607.14 | 1261.9 | 1261.9 | 78.5184
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 80.39 | 63.12 | 63.12 | 78.5172
Развитие автомобильных дорог в Большедворском сельском поселении Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
муниципальный заказчик | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
ответственный исполнитель | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
Мероприятие 1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от федеральной дороги "Вологда-Новая Ладога" до дома № 1 в д. Дыми Бокситогорского муниципального района | Итого | 1577.1 | 1293.22 | 1293.22 | 81.9999
| Средства бюджета Ленинградской области | 1413.6 | 1159.15 | 1159.15
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 163.5 | 134.07 | 134.07
Мероприятие 2 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения к МКД № 3, № 4 в д. Дыми Бокситогорского муниципального района | Итого | 750.59 | 660.52 | 660.52 | 88.0001
| Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 750.59 | 660.52 | 660.52
Итого по муниципальной программе | Итого | 2327.69 | 1953.74 | 1953.74 | 83.9347
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1413.6 | 1159.15 | 1159.15 | 81.9999
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 914.09 | 794.59 | 794.59 | 86.9269
Борьба с борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения на 2016-2020 годы
муниципальный заказчик | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
ответственный исполнитель | администрация Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
Борьба с борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения на 2016-2020 годы | Итого | 399.93 | 9.91 | 9.91 | 2.4779
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 199.93 | 5.98 | 5.98 | 2.991
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 200 | 3.93 | 3.93 | 1.965
Итого по муниципальной программе | Итого | 399.93 | 9.91 | 9.91 | 2.4779
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 199.93 | 5.98 | 5.98 | 2.991
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 200 | 3.93 | 3.93 | 1.965
Итого по программам Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | Итого | 5990.15 | 3288.67 | 3288.67 | 54.9013
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 4720.67 | 2427.03 | 2427.03 | 51.4128
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1269.48 | 861.64 | 861.64 | 67.8735