## 01.07.16
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.07.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км/ пог.м |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 1577095 | 1413600 | 163495 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577095 | 1413600 | 163495
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 1200 | 0.3 | 1577095 | 1413600 | 163495 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577095 | 1413600 | 163495
из них:
1.1 | Ремонт, всего: | Х | 1200 | 0.3 | 1577095 | 1413600 | 163495 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577095 | 1413600 | 163495
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от федеральной дороги "Вологда-Новая Ладога" до дома № 1 в д. Дыми Бокситогорского муниципального района | Х | 1200 | 0.3 | 1577095 | 1413600 | 163495 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577095 | 1413600 | 163495 | Работы еще не приняты комиссией
Администрация муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации ________________ / Н.Ф. Олин/
Главный бухгалтер ___________________ /Е.Г. Ефимова/
МП