## на 01.07.2017
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению № 134 от "02" мая 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2017 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 1760450 | 1117800 | 642650 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  |  | 114.2505
| из них: |  |  |  |  | 114.2505
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: |  |  |  |  | 114.2505
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 114.2505
1.1.1 | [5 empty] | 114.2505
1.1.2 | [5 empty] | 114.2505
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  |  | 114.2505
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 114.2505
1.2.1 | [5 empty] | 114.2505
1.2.2 | [5 empty] | 114.2505
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием в границах сельских населенных пуектов ВСЕГО: | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
| а) Капитальный ремонт, всего: | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
| в том числе по объектам: | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
2.1.1 |  | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
2.1.2 |  | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
| б) Ремонт, всего: | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
в том числе по объектам:
1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Зиновья Гора-Заречье" на участке от региональной дороги "Самойлово-Зиновья Гора" до МКД №12 Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650 | не проведен конкурс
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3
3.2.4
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Большедворское сельское поселение
Глава Администрации _______________/Н.Ф.Олин /
[9 empty] | Главный бухгалтер ________________/ Е.Г.Ефимова / |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО, тел.
| Ефимова Е.Г. 81366- 61266 | [13 empty] | МП

## 01.11.017
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению № 134 от "02" мая 2017г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 октября 2017 года
№ п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии) | Плановые значения показателей по Соглашению (гр.8-12 Прилож. № 1) |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) |  |  | Остаток средств, руб |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Целевые показатели результативности, км/п.м (*,***/*) | кв.м (*) | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Принято в эксплуатацию в 2017г. (по Акту приемки законченных работ) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда (по КС-3) |  | Всего, руб. (*,**) | За счет средств дорожного фонда |  | Всего (гр.16 = гр.5-гр.13) | За счет средств дорожного фонда
[5 empty] | ЛО | МО | км/п.м. (*,***/*) | кв.м. (*) |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО (гр.17 = гр.6-гр.14) | МО (гр.18 = гр.7-гр.15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЕГО: | Х | Х | 1760450 | 1117800 | 642650 | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
в том числе по мероприятиям:
1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  |  | 114.2505
| из них: |  |  |  |  | 114.2505
1.1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: |  |  |  |  | 114.2505
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 114.2505
1.1.1 | [5 empty] | 114.2505
1.1.2 | [5 empty] | 114.2505
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО: |  |  |  |  | 114.2505
| в том числе по объектам: |  |  |  |  | 114.2505
1.2.1 | [5 empty] | 114.2505
1.2.2 | [5 empty] | 114.2505
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием в границах сельских населенных пуектов ВСЕГО: | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
| а) Капитальный ремонт, всего: | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
| в том числе по объектам: | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
2.1.1 |  | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
2.1.2 |  | 0.17 | 718.5 | 389.759 | 259 | 114.2505
| б) Ремонт, всего: | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650
в том числе по объектам:
1.1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Зиновья Гора-Заречье" на участке от региональной дороги "Самойлово-Зиновья Гора" до МКД №12 Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 0.345 | 1550 | 1760450 | 1117800 | 642650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760450 | 1117800 | 642650 | не проведен конкурс
2.1.4
2.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.1
2.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
2.2.3
2.2.4
3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
из них:
3.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.1
3.1.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.1.3
3.1.4
3.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО:
а) Капитальный ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.1
3.2.2
б) Ремонт, всего:
в том числе по объектам:
3.2.3
3.2.4
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальное образование Большедворское сельское поселение
Глава Администрации _______________/Н.Ф.Олин /
[9 empty] | Главный бухгалтер ________________/ Е.Г.Ефимова / |  | Главный бухгалтер
Исполнитель: ФИО, тел.
| Ефимова Е.Г. 81366- 61266 | [13 empty] | МП