## 2014
Отчет о выполнении муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2018-2020 годов
Развитие территории Большедворского сельского поселения
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 3 квартал 2019 года
|  | Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень выполнения мероприятия
Подпрограмма1 Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2018 -2020 годы | Итого | 1093.5 | 72.5 | 72.5 | 6.6301
| Средства бюджета Ленинградской области | 1028.8 | 66.5 | 66.5 | 6.4638
| Внебюджетные источники | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 23.8095
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 54.2 | 3.5 | 3.5 | 6.4576
Мероприятие 1 Приобретение и установка инфощитов - 3шт. | Итого | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 100
| Внебюджетные источники | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
Мероприятие 2 Приобретение и установка скамеек возле МКД №№1-20 – 92 шт. | Итого | 1021 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 962.3 |  |  | 0
| Внебюджетные источники | 8 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 50.7 |  |  | 0
Подпрограмма2 Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018 - 2020 годы | Итого | 2542.07 | 188.47 | 188.47 | 7.414
| Средства бюджета Ленинградской области | 2414.97 | 179.05 | 179.05 | 7.4142
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 127.1 | 9.42 | 9.42 | 7.4115
Мероприятие 1. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково | Итого | 378.95 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 360 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 18.95 |  |  | 0
Мероприятие 2. Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично | Итого | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 100
Мероприятие 3. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Усадище Дыми - 1 площадка 2 контейнера, д. Остров – 1 площадка 2 контейнера | Итого | 115.28 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 109.52 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 5.76 |  |  | 0
Мероприятие 4. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор | Итого | 287.22 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 272.86 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 14.36 |  |  | 0
Мероприятие 5. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Зиновья Гора - 1 площадка 2 контейнера, д. Баламутово – 1 площадка 2 контейнера | Итого | 115.29 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 109.52 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 5.77 |  |  | 0
Мероприятие 6. Бурение скважины на воду, установка и налаживание необходимого оборудования в п.ст. Большой Двор | Итого | 89.22 | 89.22 | 89.22 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 84.76 | 84.76 | 84.76 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 100
Мероприятие 7. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы | Итого | 267.67 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 254.29 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 13.38 |  |  | 0
Мероприятие 8. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Рыбежка - 1 площадка 2 контейнера, д. Селище – 1 площадка 2 контейнера, д. Хитиничи - 1 площадка 2 контейнера, д. Белый Бор - 1 площадка 2 контейнера, д. Турлинский лесопункт - 1 площадка 2 контейнера | Итого | 390.98 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 371.43 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 19.55 |  |  | 0
Мероприятие 9. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д.. Врачово, д. Порог. | Итого | 510.27 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 484.76 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 25.51 |  |  | 0
Мероприятие 10. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Великий Двор - 2 площадки 4 контейнера, д. Дерева – 1 площадка 2 контейнера, д. Яковлево - 1 площадка 2 контейнера, пос. Орловский Шлюз - 1 площадка 4 контейнера | Итого | 287.94 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 273.54 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 14.4 |  |  | 0
Подпрограмма 3 Борьба с борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 454.48 | 4.12 | 4.12 | 0.90653
| Средства бюджета Ленинградской области | 318.08 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 136.4 | 4.12 | 4.12 | 3.0205
Мероприятие Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Большедворского сельского поселения | Итого | 454.5 | 4.12 | 4.12 | 0.90649
| Средства бюджета Ленинградской области | 318.1 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 136.4 | 4.12 | 4.12 | 3.0205
Подпрограмма 4 Обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 201.53 | 95.89 | 95.89 | 47.581
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 201.53 | 95.89 | 95.89 | 47.581
Мероприятие 1 Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем | Итого | 56.13 | 38.92 | 38.92 | 69.339
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 56.13 | 38.92 | 38.92 | 69.339
Мероприятие 2 Комплекс мер по противопожарной безопасности территории Большедворского сельского поселения | Итого | 85.4 | 11.97 | 11.97 | 14.0164
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 85.4 | 11.97 | 11.97 | 14.0164
Мероприятие 3 Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Большедворского сельского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района о передаче части полномочий | Итого | 60 | 45 | 45 | 75
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 60 | 45 | 45 | 75
Подпрограмма 5 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 5043.28 | 918.17 | 918.17 | 18.2058
| Средства бюджета Ленинградской области | 1107.2 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 3936.08 | 918.17 | 918.17 | 23.327
Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 3020.5 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1107.2 |  |  | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1913.3 |  |  | 0
Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 664.5 | 293.36 | 293.36 | 44.1475
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 664.5 | 293.36 | 293.36 | 44.1475
Мероприятие 3 Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Итого | 1358.28 | 624.81 | 624.81 | 46.0001
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1358.28 | 624.81 | 624.81 | 46.0001
Подпрограмма 6 Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 557.64 | 370.22 | 370.22 | 66.3905
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 557.64 | 370.22 | 370.22 | 66.3905
Мероприятие 1 Содержание жилого фонда Большедворского сельского поселения | Итого | 103.9 | 64.5 | 64.5 | 62.0789
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 103.9 | 64.5 | 64.5 | 62.0789
Мероприятие 2 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Итого | 453.74 | 305.72 | 305.72 | 67.3778
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 453.74 | 305.72 | 305.72 | 67.3778
Подпрограмма 7 Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 4263.44 | 3946.64 | 3946.64 | 92.5694
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4263.44 | 3946.64 | 3946.64 | 92.5694
Мероприятие Создание условий для обеспечения жителей услугами коммунального хозяйства | Итого | 4263.44 | 3946.64 | 3946.64 | 92.5694
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4263.44 | 3946.64 | 3946.64 | 92.5694
Подпрограмма 8 Организация благоустройства на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 2856.27 | 1755.71 | 1755.71 | 61.4686
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 2856.27 | 1755.71 | 1755.71 | 61.4686
Мероприятие 1 Оорганизация уличного освещения | Итого | 585 | 367.25 | 367.25 | 62.7778
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 585 | 367.25 | 367.25 | 62.7778
Мероприятие 2 Содержание мест захоронения | Итого | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 100
Мероприятие 3 Оозеленение территорий поселения | Итого | 220 | 199.63 | 199.63 | 90.7409
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 220 | 199.63 | 199.63 | 90.7409
Мероприятие 4 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с последующей утилизацией на полигоне, благоустройство территорий | Итого | 2044.34 | 1181,,9 | 1181.9 | 57.8133
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 2044.34 | 1181.9 | 1181.9 | 57.8133
Подпрограмма 9 Развитие культуры на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 6022.93 | 4268.39 | 4072.14 | 67.6106
| Средства бюджета Ленинградской области | 892.5 | 746.25 | 646.25 | 72.409
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 5130.43 | 3522.14 | 3425.89 | 66.7759
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Итого | 4172.4 | 2890 | 2890 | 69.2647
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4172.4 | 2890 | 2890 | 69.2647
Мероприятие 2 Софинансирование расходов по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Итого | 892.5 | 583 | 486.75 | 54.5378
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 892.5 | 583 | 486.75 | 54.5378
Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Итого | 892.5 | 746.25 | 646.25 | 72.409
| Средства бюджета Ленинградской области | 892.5 | 746.25 | 646.25 | 72.409
Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
Мероприятие 4 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры. | Итого | 65.53 | 49.14 | 49.14 | 74.9886
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 65.53 | 49.14 | 49.14 | 74.9886
Подпрограмма 10 Оценка кадастрового учета объектов недвижимости Большедворского сельского поселения | Итого | 2425 | 1386 | 1386 | 57.1546
| Средства бюджета Ленинградской области | 599.3 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1825.7 | 1386 | 1386 | 75.9161
Мероприятие 1 Проведение работ по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов | Итого | 240 | 0 | 0 | 0
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 240 |  |  | 0
Мероприятие 2 Проведение работ по внесению в ЕГРН границ территориальных зон | Итого | 1386 | 1386 | 1386 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1386 | 1386 | 1386 | 100
Мероприятие 3 Софинансирование подготовки проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в ЕГРН | Итого | 799 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 599.3
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 199.7 |  |  | 0
Подпрограмма 11 Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении | Итого | 20 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 20 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Итого | 20 | 0 | 0 | 0
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 20 |  |  | 0
Note on A53: User: