ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большедворское сельское  поселение Бокситогорского муниципального района  на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020  года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение и установка энергосберегающих уличных светильников д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково, д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор, д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово, д. Врачово, д. Порог | 169 | 169 | 1446616,00 | 1371910,00 | 72206,00 | 2500,00 | 1371910,00 | 1446616,00 | 1371910,00 | 72206,00 | 2500,00 | 1446616,00 | 1371910,00 | 72206,00 | 2500,00 | - |
| Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично | 1 | 1 | 107253,00 | 94290,00 | 4963,00 | 8000,00 | 94290,00 | 107253,00 | 94290,00 | 4963,00 | 8000,00 |  |  |  |  | - |
| Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров в д. Усадище Дыми, д. Остров, д. Зиновья Гора, д. Баламутово, д. Рыбежка, д. Селище, д. Хитиничи, д. Белый Бор, д. Турлинский лесопункт, д. Великий Двор, д. Дерева, д. Яковлево, пос. Орловский Шлюз | 44 | 44 | 912936,58 | 859689,75 | 45246,83 | 8000,00 | 859689,75 | 912936,58 | 859689,75 | 45246,83 | 8000,00 | 912936,58 | 859689,75 | 45246,83 | 8000,00 | - |
| Бурение скважины на воду, установка и налаживание необходимого оборудования п. ст. Большой Двор | 1 | 1 | 97221,00 | 84760,00 | 4461,00 | 8000,00 | 84760,00 | 97221,00 | 84760,00 | 4461,00 | 8000,00 |  |  |  |  | - |
| Итого | х | х | 2564026,58 | 2410649,75 | 126876,83 | 26500,00 | 2410649,75 | 2564026,58 | 2410649,75 | 126876,83 | 26500,00 | 2359552,58 | 2231599,75 | 117452,83 | 10500,00 | - |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Олин Н.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Ефимова Е.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ефимова Е.Г. 81366-61266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории Большедворского сельского поселения в 2019 году» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство уличного освещения в д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково, д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор, д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово, д. Врачово, д. Порог |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2019 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013119000269 от 05.08.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству уличного освещения в д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково, д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор, д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы, д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д. Борисово, д. Врачово, д. Порог | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, общественные советы населенных пунктов | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 26.09.2019 |
| 2. | Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2019 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен договор № 4151/21/19 от 17.06.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение состояния благоустройства территории | Работы исполнены в сроки, установленные договором |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, общественные советы населенных пунктов | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 27.06.2019 № б/н |
| 3 | Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров в д. Усадище Дыми, д. Остров, д. Зиновья Гора, д. Баламутово, д. Рыбежка, д. Селище, д. Хитиничи, д. Белый Бор, д. Турлинский лесопункт, д. Великий Двор, д. Дерева, д. Яковлево, пос. Орловский Шлюз |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2019 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013119000271-3 от 13.08.2019 |
| 3.2 | Выполнение работ по обустройству площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Усадище Дыми, д. Остров, д. Зиновья Гора, д. Баламутово, д. Рыбежка, д. Селище, д. Хитиничи, д. Белый Бор, д. Турлинский лесопункт, д. Великий Двор, д. Дерева, д. Яковлево, пос. Орловский Шлюз | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение состояния благоустройства территории | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, общественные советы населенных пунктов | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 000025 от 19.09.2019 |
| 4 | Бурение скважины на воду, установка и налаживание необходимого оборудования п. ст. Большой Двор |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2019 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен договор № 1 от 22.08.2019 |
| 4.2 | Выполнение работ по бурению скважины на воду, установка и налаживание необходимого оборудования п. ст. Большой Двор | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обеспечение населения питьевой водой | Работы исполнены в сроки, установленные договором |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, общественные советы населенных пунктов | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 81 от 26.08.2019 |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории Большедворского сельского поселения в 2019 году» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 квартал 2019 | Администрация Большедворского сельского поселения, общественные советы населенных пунктов | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Работы сданы и приняты в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | в течение месяца, после проведения конкурсных процедур | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы не требуется |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ