## 2014
Отчет о выполнении муниципальных программ Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на период 2019-2021 годов
Развитие территории Большедворского сельского поселения
Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2019 год
|  | Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень выполнения мероприятия
Подпрограмма1 Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения на 2018 -2020 годы | Итого | 1093.5 | 1093.5 | 1093.5 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 100
| Внебюджетные источники | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 100
Мероприятие 1 Приобретение и установка инфощитов - 3шт. | Итого | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 100
| Внебюджетные источники | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
Мероприятие 2 Приобретение и установка скамеек возле МКД №№1-20 – 92 шт. | Итого | 1021 | 1021 | 1021 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 962.3 | 962.3 | 962.3 | 100
| Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 100
Подпрограмма2 Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018 - 2020 годы | Итого | 2568.34 | 2564.01 | 2564.01 | 99.8314
| Средства бюджета Ленинградской области | 2414.97 | 2410.64 | 2410.64 | 99.8207
| Внебюджетные источники | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 54.2 | 126.87 | 126.87 | 2.3408
Мероприятие 1. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Дыми, д. Астрачи, д. Галично, д. Турково | Итого | 379.55 | 379.55 | 379.55 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 360 | 360 | 360 | 100
| Внебюджетные источники | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 100
Мероприятие 2. Обустройство детской игровой площадки (с малыми архитектурными формами) д. Галично | Итого | 107.25 | 107.25 | 107.25 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 94.29 | 94.29 | 94.29 | 100
| Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 100
Мероприятие 3. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Усадище Дыми - 1 площадка 2 контейнера, д. Остров – 1 площадка 2 контейнера | Итого | 116.25 | 115.7 | 115.7 | 99.5269
| Средства бюджета Ленинградской области | 109.52 | 108.97 | 108.97 | 99.4978
| Внебюджетные источники | 1 | 1 | 1 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 100
Мероприятие 4. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Зиновья Гора, д. Заречье, д. Баламутово, п.ст. Большой Двор | Итого | 287.72 | 287.72 | 287.72 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 100
| Внебюджетные источники | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 100
Мероприятие 5. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Зиновья Гора - 1 площадка 2 контейнера, д. Баламутово – 1 площадка 2 контейнера | Итого | 116.26 | 115.71 | 115.71 | 99.5269
| Средства бюджета Ленинградской области | 109.52 | 108.97 | 108.97 | 99.4978
| Внебюджетные источники | 1 | 1 | 1 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 100
Мероприятие 6. Бурение скважины на воду, установка и налаживание необходимого оборудования в п.ст. Большой Двор | Итого | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 84.76 | 84.76 | 84.76 | 100
| Внебюджетные источники | 8 | 8 | 8 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 100
Мероприятие 7. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Веретье, д. Падихино, д. Горушка, д. Черницы | Итого | 268.17 | 268.17 | 268.17 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 254.29 | 254.29 | 254.29 | 100
| Внебюджетные источники | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 100
Мероприятие 8. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Рыбежка - 1 площадка 2 контейнера, д. Селище – 1 площадка 2 контейнера, д. Хитиничи - 1 площадка 2 контейнера, д. Белый Бор - 1 площадка 2 контейнера, д. Турлинский лесопункт - 1 площадка 2 контейнера | Итого | 394.38 | 392.52 | 392.52 | 99.5284
| Средства бюджета Ленинградской области | 371.43 | 369.57 | 369.57 | 99.4992
| Внебюджетные источники | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 19.45 | 19.45 | 19.45 | 100
Мероприятие 9. Уличное (искусственное) освещение в границах населенных пунктов д. Великий Двор, д. Ульяновщина, пос. Орловский Шлюз, д. Труфаново, д. Старина, д.. Врачово, д. Порог. | Итого | 511.17 | 511.17 | 511.17 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 484.76 | 484.76 | 484.76 | 100
| Внебюджетные источники | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 100
Мероприятие 10. Обустройство площадок с твердым покрытием, для мусорных контейнеров, с приобретением контейнеров д. Великий Двор - 2 площадки 4 контейнера, д. Дерева – 1 площадка 2 контейнера, д. Яковлево - 1 площадка 2 контейнера, пос. Орловский Шлюз - 1 площадка 4 контейнера | Итого | 290.37 | 289 | 289 | 99.5282
| Средства бюджета Ленинградской области | 273.54 | 272.17 | 272.17 | 99.4992
| Внебюджетные источники | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 14.33 | 14.33 | 14.33 | 100
Подпрограмма 3 Борьба с борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 470 | 470 | 470 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 312.1 | 312.1 | 312.1 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 157.9 | 157.9 | 157.9 | 100
Мероприятие Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав Большедворского сельского поселения | Итого | 470 | 470 | 470 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 312.1 | 312.1 | 312.1 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 157.9 | 157.9 | 157.9 | 100
Подпрограмма 4 Обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 128.13 | 128.13 | 128.13 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 128.13 | 128.13 | 128.13 | 100
Мероприятие 1 Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем | Итого | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 56.13 | 56.13 | 56.13 | 100
Мероприятие 2 Комплекс мер по противопожарной безопасности территории Большедворского сельского поселения | Итого | 12 | 12 | 12 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 12 | 12 | 12 | 100
Мероприятие 3 Расходы в соответствии с заключенными соглашениями между администрацией Большедворского сельского поселения и администрацией Бокситогорского муниципального района о передаче части полномочий | Итого | 60 | 60 | 60 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 60 | 60 | 60 | 100
Подпрограмма 5 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 5043.28 | 2591.9 | 2591.9 | 51.3931
| Средства бюджета Ленинградской области | 1107.2 | 955 | 955 | 86.2536
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 3936.08 | 1636.9 | 1636.9 | 41.5871
Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 3020.5 | 1037.1 | 1037.1 | 34.3354
| Средства бюджета Ленинградской области | 1107.2 | 955 | 955 | 86.2536
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1913.3 | 82.1 | 82.1 | 4.291
Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 664.5 | 515.6 | 515.6 | 77.5922
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 664.5 | 515.6 | 515.6 | 77.5922
Мероприятие 3 Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Итого | 1358.28 | 1039.2 | 1039.2 | 76.5085
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1358.28 | 1039.2 | 1039.2 | 76.5085
Подпрограмма 6 Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 553.5 | 553.5 | 553.5 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 553.5 | 553.5 | 553.5 | 100
Мероприятие 1 Содержание жилого фонда Большедворского сельского поселения | Итого | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 96.1 | 96.1 | 96.1 | 100
Мероприятие 2 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Итого | 457.4 | 457.4 | 457.4 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 457.4 | 457.4 | 457.4 | 100
Подпрограмма 7 Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 4694.5 | 4694.5 | 4694.5 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4694.5 | 4694.5 | 4694.5 | 100
Мероприятие Создание условий для обеспечения жителей услугами коммунального хозяйства | Итого | 4694.5 | 4694.5 | 4694.5 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4694.5 | 4694.5 | 4694.5 | 100
Подпрограмма 8 Организация благоустройства на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 3654.9 | 3455.8 | 3455.8 | 94.5525
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 3654.9 | 3455.8 | 3455.8 | 94.5525
Мероприятие 1 Оорганизация уличного освещения | Итого | 949.1 | 879.6 | 879.6 | 92.6773
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 949.1 | 879.6 | 879.6 | 92.6773
Мероприятие 2 Содержание мест захоронения | Итого | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 100
Мероприятие 3 Оозеленение территорий поселения | Итого | 218.1 | 218.1 | 218.1 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 218.1 | 218.1 | 218.1 | 100
Мероприятие 4 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с последующей утилизацией на полигоне, благоустройство территорий | Итого | 2480.8 | 1181,,9 | 1181.9 | 47.6419
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 2480.8 | 2351.2 | 2351.2 | 94.7759
Подпрограмма 9 Развитие культуры на территории Большедворского сельского поселения | Итого | 6022.9 | 5659.2 | 5659.2 | 93.9614
| Средства бюджета Ленинградской области | 892.5 | 710.7 | 710.7 | 79.6303
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 5130.4 | 4948.5 | 4948.5 | 96.4545
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Итого | 4172.4 | 4172.4 | 4172.4 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 4172.4 | 4172.4 | 4172.4 | 100
Мероприятие 2 Софинансирование расходов по обеспечению выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Итого | 892.5 | 710.6 | 710.6 | 79.619
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 892.5 | 710.6 | 710.6 | 79.619
Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Итого | 892.5 | 710.7 | 710.7 | 79.6303
| Средства бюджета Ленинградской области | 892.5 | 710.7 | 710.7 | 79.6303
Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района
Мероприятие 4 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений в рамках обеспечения деятельности учреждений культуры. | Итого | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 100
Подпрограмма 10 Оценка кадастрового учета объектов недвижимости Большедворского сельского поселения | Итого | 2425 | 2185 | 2185 | 90.1031
| Средства бюджета Ленинградской области | 599.3 | 599.3 | 599.3 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1825.7 | 1585.7 | 1585.7 | 86.8544
Мероприятие 1 Проведение работ по внесению в ЕГРН границ населенных пунктов | Итого | 240 | 0 | 0 | 0
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 240 |  |  | 0
Мероприятие 2 Проведение работ по внесению в ЕГРН границ территориальных зон | Итого | 1386 | 1386 | 1386 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 1386 | 1386 | 1386 | 100
Мероприятие 3 Софинансирование подготовки проектов изменений в генеральные планы поселений, необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в ЕГРН | Итого | 799 | 799 | 799 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 599.3 | 599.3 | 599.3 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 199.7 | 199.7 | 199.7 | 100
Подпрограмма 11 Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении | Итого | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100
Мероприятие 1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | Итого | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100
Средства бюджета Ленинградской области
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 100
ИТОГО | Итого | 26665.95 | 23407.44 | 23407.44 | 87.7803
| Средства бюджета Ленинградской области | 6354.87 | 6016.54 | 6016.54 | 94.6761
| Внебюджетные источники | 37 | 37 | 37 | 100
| Средства бюджета Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района | 20201.41 | 17353.9 | 17353.9 | 85.9044
Note on A64: User: