## Лист1
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОЛЬШЕДВОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование муниципальной программы: Развитие территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Отчетный период: 2023 год Ответственный исполнитель: Бисерова Наталья Ивановна
№ п/п | Наименование структурных элементов, мероприятий программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году, тысяч рублей | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом), тысяч рублей | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тысяч рублей | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Проект 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 100% | Проект выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 563.1 | 563.1 | 563.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1. Комплекс процессных мероприятий "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 110.8 | 110.8 | 110.8 | 100% | Мероприятие проекта выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 563.1 | 563.1 | 563.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 100% | Проект выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 563.1 | 563.1 | 563.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2. Прочие мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100% | Мероприятие проекта выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2. Комплекс процессных мероприятий. Обеспечение мер противопожарной безопасности на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 100% | Комплекс процессных мероприятий выполнен
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.1. Содержание и техническое обслуживание противопожарных средств и систем | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2. Комплекс мер по противопожарной безопасности территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3. Комплекс процессных мероприятий. Ремонт и содержание дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 2288.3 | 2287.2 | 2287.2 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 1925.4 | 1925.4 | 1925.4
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 777.6 | 776.5 | 776.5 | 99.9% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2. Расходы в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 1925.4 | 1925.4 | 1925.4
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1510.7 | 1510.7 | 1510.7 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4. Мероприятия, направленные на достижение цели "Дорожная сеть". Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетеный социально-значимый характер. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 317.3 | 316.7 | 316.7 | 99.8% | Мероприятие выполнено (корректировака сметы)
|  | Районный бюджет | 2855.6 | 2850.2 | 2850.2
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4.1. Ремонт дороги общего пользования местного значения в дер. Мулево Бокситогорского района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 317.3 | 316.7 | 316.7 | 99.8% | Мероприятие выполнено (корректировака сметы)
|  | Районный бюджет | 2855.6 | 2850.2 | 2850.2
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5. Комплекс процессных мероприятий. Содержание жилищного хозяйства на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1413.1 | 1413.1 | 1413.1 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Местный бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Мероприятие 5.1. Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1138.3 | 1138.3 | 1138.3 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6. Комплекс процессных мероприятий. Развитие инженерной инфраструктуры на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1485.1 | 1401 | 1401 | 95.4% | Мероприятие выполнено на 95,4 %
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 328.2 | 328.2 | 328.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6.1. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами коммунального хозяйства | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1448.6 | 1364.5 | 1364.5 | 94.2% | Мероприятие выполнено (экономия при заключении договоров)
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6.2. Коммунальное хозяйство. Комплекс процессных мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 328.2 | 328.2 | 328.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7. Комплекс процессных мероприятий. Организация благоустройства на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 4403.1 | 3884.3 | 3884.3 | 88.2% | Мероприятие выполнено на 88,2 %
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.1. Организация уличного освещения. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1247.1 | 1238.3 | 1238.3 | 99.3% | Мероприятие выполнено (экономия при заключении договоров)
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 748.8 | 747.8 | 747.8 | 99.9% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.3. Содержание мест захоронения. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 303.8 | 303.8 | 303.8 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7.4. Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 2103.4 | 1594.4 | 1594.4 | 75.8% | Мероприятие выполнено (экономия при заключении договоров)
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8. Комплекс процессных мероприятий. Реализация функций в сфере обращения с отходами. | Главный специалист администрации | Местный бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Главный специалист администрации | Местный бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Мероприятие 8. Комплекс процессных мероприятий. Развитие социальной и культурной сферы на территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 5695.2 | 5695.2 | 5695.2 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1135.6 | 1135.6 | 1135.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 4431.9 | 4431.9 | 4431.9 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8.2. Расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 1135.6 | 1135.6 | 1135.6 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1135.6 | 1135.6 | 1135.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8.3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8.4. Организация занятости детей, подростков и молодежи | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 30 | 30 | 30 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Прочие источники
Мероприятие 8.5. Физическая культура и спорт. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 9. Комплекс процессных мероприятий. Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий в Большедворском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Получение дополнительного профессионального образования лицами,замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления. | Главный специалист администрации | Местный бюджет
Районный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Мероприятие 9. Комплекс процессных мероприятий. Развитие части территории административного центра деревни Большой Двор Большедворского сельского поселения. | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1050.4 | 1050.4 | 1050.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятия в рамках реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1050.4 | 1050.4 | 1050.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10. Комплекс процессных мероприятий. Развитие части территории Большедворского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 270.1 | 270.1 | 270.1 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 2431.2 | 2431.2 | 2431.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятия в рамках реализации областного закона № 147-оз от 28.12.2018г."О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 270.1 | 270.1 | 270.1 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 2431.2 | 2431.2 | 2431.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10.1. Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника дер. Селище | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 45 | 45 | 45 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 405 | 405 | 405
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10.2. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения дер. Астрачи, дер. Врачево | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 205.1 | 205.1 | 205.1 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1846.2 | 1846.2 | 1846.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10.3. Ремонт общественного колодца в дер. Павловские концы | Главный специалист администрации | Местный бюджет | 20 | 20 | 20 | 100% | Мероприятие выполнено
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 180 | 180 | 180
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Местный бюджет | 16354.3 | 15749.7 | 15749.7 | 97.7% | Муниципальная программа выполнена на 98%
|  | Районный бюджет | 4781 | 4775.6 | 4775.6
|  | Областной бюджет | 5508.5 | 5508.5 | 5508.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0