Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000179 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» |
| 1.2. |  | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м) |
| 1.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 21.09.2017 |
| 2. |  | Ремонт колодца д. Павловские Концы у дома № 19 |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Ноябрь-декабрь 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 153 от 26.11.2017 ООО «Принцип Ново» |
| 2.2. |  | Выполнение работ по ремонту колодца д. Павловские Концы у дома № 19 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | Улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 2.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 11.12.2017 |
| 3. |  | Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 6 |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 1 от 01.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом» |
| 3.2. |  | Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 6 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 3.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи |
| 4 | Ремонт колодца д. Баламутово, за домом № 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июль - август 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 2 от 03.08.2017 ООО «Управляющая Компания Уютный дом» |
| 4.2 |  | Выполнение работ по ремонту колодца д. Баламутово, за домом № 4 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 4.3 |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема- передачи |
| 5. |  | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Июль-август 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000224 от 29.09.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК-22» |
| 5.2. |  | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 5.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 31.10.2017 |
| 6. |  | Поставка щебня для строительных работ фракции 5-40, 250 м³ |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Октябрь-ноябрь 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000286 от 14.12.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК-22» |
| 6.2. |  | Поставка щебня для строительных работ фракции 5-40, 250 м³ | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 6.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № б/н от 18.12.2017 |
| 7. | Ремонт колодца д. Борки у дома № 13 |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Октябрь-ноябрь 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 154 от 27.11.2017 , № 155 от 30.11.2017 ООО «Принцип Ново» |
| 7.2. |  | Выполнение работ по ремонту колодца д. Борки у дома № 13 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 7.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 11.12.2017 |
| 8. |  | Очистка колодца д. Веретье, у дома № 5 |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Октябрь-ноябрь 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 156 от 30.11.2017 ООО «Принцип Ново» |
| 8.2. |  | Выполнение работ по очистки колодца д. Веретье, у дома № 5 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 8.3. |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 11.12.2017 |
| 9. |  | Ремонт участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000176 от 07.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» |
| 9.2 |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 м) |
| 9.3 |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 29.08.2017 |
| 10. |  | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48 |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000183 от 08.08.2017 ЗАО «Пикалевская ПМК № 22» |
| 10.2 |  | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (100 м) |
| 10.3 |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 29.08.2017 |
| 11. |  | Ремонт колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5 |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Май-июль 2017 года | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013117000152 от 18.07.2017 ИП Маслов Дмитрий Юрьевич |
| 11.2 |  | Выполнение работ по ремонту колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5 | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 11.3 |  | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 2 от 31.10.2017 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | - 1.Работы сданы и приняты в установленные сроки: - работы по разделу 1 «дорожной карты» оплачены 26.09.2017; - работы по разделу 2 «дорожной карты» оплачены 19.12.2017; работы по разделу 5 «дорожной карты» оплачены 09.11.2017; - работы по разделу 6 «дорожной карты» оплачены 25.12.2017; работы по разделу 7 «дорожной карты» оплачены 15.12.2017, 19.12.2017;. работы по разделу 8 «дорожной карты» оплачены 15.12.2017; работы по разделу 11 «дорожной карты» оплачены 17.11.2017; |
| 1.2. |  | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 4 квартал |
| 2. |  | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В течение месяца, после проведения конкурсных процедур | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Пост. № 72 от 10.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 1 от 01.08.2017; пост. № 85 от 28.07.2017 внесены изменения, доп. согл. № 2 от 01.08.2017, пост № 131 от 07.11.2017 внесены изм. |

Глава администрации                                                   ___________ /Н. Ф. Олин/

МП