## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Большедворскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги от д. № 15 до д. № 25 д. Дыми | 200 м | 200 м | 281250 | 267860 | 13390 | 281250 | 267860 | 13390 | 281250 | 267860 | 13390 | 0
Ремонт колодца д. Павловские Концы у дома № 19 | 1 шт. | 0 | 91250 | 86900 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86900
Ремонт колодца д. Баламутово за домом № 4 | 1 шт. | 1 | 95000 | 90475 | 4525 | 95000 | 90475 | 4525 | 95000 | 90475 | 4525 | 0
Ремонт колодца д. Баламутово за домом № 6 | 1 шт. | 1 | 95000 | 90475 | 4525 | 95000 | 90475 | 4525 | 95000 | 90475 | 4525 | 0
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Порог | 200 м | 0 | 281250 | 267860 | 13390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267860
Ремонт участка грунтовой дороги к гражданскому кладбищу в д. Великий Двор | 250 м | 0 | 281250 | 267820 | 13430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190480
Ремонт колодца д. Борки у дома № 13 | 1 шт. | 0 | 140000 | 133330 | 6670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133330
Очистка колодца д. Веретье, у дома № 5 | 1 шт. | 0 | 20000 | 19050 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19050
Ремонт участка дороги к домам № 1,2,3,4 д. Веретье | 105 м | 105 м | 121250 | 115480 | 5770 | 121250 | 115480 | 5770 | 121250 | 115480 | 5770 | 0
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Галично, к домам № 61,68,48 | 100 м. | 100 м | 140000 | 133330 | 6670 | 140000 | 133330 | 6670 | 140000 | 133330 | 6670 | 0
Ремонт колодца д. Горелуха, между домами № 3 и № 5 | 1 шт. | 0 | 141250 | 134520 | 6730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134520
Итого | Х | Х | 1687500 | 1607100 | 80400 | 732500 | 697620 | 34880 | 732500 | 697620 | 34880 | 832140
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации |  |  |  | Олин Н.Ф.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Ефимова Е.Г.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Ефимова Е.Г. (81366) 61266
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.10.2017 года