**Ежеквартальный отчет**

Администрации муниципального образования

Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы» |
| 1. | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Дыми |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000268 от 07.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22" |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (240 м)  |
| 1.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема- передачи от 15.09.2016 № 1 |
| 2. | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Зиновья Гора |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000264 от 27.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22" |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | повышение качества автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м) |
| 2.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема - передачи от 02.08.2016 № 1 |
| 3. | Ремонт колодца в д. Павловские Концы |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 068/2016 от 11.07.2016 ООО «ПМК Строй энергия»  |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту колодца дер. Павловские Концы | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация | улучшение качества обеспечения питьевой водой в сельских населенных пунктах  | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (1 шт.) |
| 3.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема - передачи от 25.10.2016 № 1 |
| 4. | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Борисово |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000265 от 29.06.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22" |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м) |
| 4.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема - передачи от 02.08.2016 № 1 |
| 5. | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Орловский Шлюз |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000263 от 04.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22" |
| 5.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (320 м) |
| 5.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема - передачи от 02.08.2016 № 1 |
| 6. | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Василево |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000266 от 05.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22" |
| 6.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (200 м) |
| 6.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 15.09.2016 № 1  |
| 7. | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги д. Рыбежка |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000267 от 06.07.2016 ЗАО "Пикалевская передвижная Механизированная Колонна "22" |
| 7.2. | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | повышение качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (150 м) |
| 7.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема - передачи от 15.09.2016 № 1 |
| 8. | Обустройство гражданского кладбища д. Галично |
| 8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 0145300013116000311 от 20.07.2016, муниципальный контракт № 0145300013116000311/2 от 22.08.2016 ООО «УК Уютный дом» |
| 8.2. | Выполнение работ по обустройству гражданского кладбища дер. Галично  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | подрядная организация  | приведение в порядок территории гражданского кладбища | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом (1 шт.)  |
| 8.3. | Приемка объектов в порядке, установленном муниципальным контрактом  | в срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 30.08.2016 № 1, от 30.08.2016 № 2 |
| II. Контроль за реализацией муниципальной ведомственной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2016-2018 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения, староста, общ. совет | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | 1. работы сданы и приняты в установленные сроки: работы по разделу 3 "дорожной карты" оплачены 31.10.2016;работы по разделу 6 "дорожной карты" оплачены 08.12.2016; |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет сдан за 4 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | По итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством, корректировка не требовалась  |

 Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Олин Н.Ф./

МП