## Лист1
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Большедворскому сельскому поселению на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д.Дыми | 240 м | 240 м | 281255 | 267861 | 13394 | 281255 | 267861 | 13394 | 281255 | 267861 | 13394 | 0
Ремонт участка автомобильной дороги в д. Зиновья Гора | 200 м | 200 м | 200003 | 190475 | 9528 | 200003 | 190475 | 9528 | 200003 | 190475 | 9528 | 0
Ремонт колодца в д. Павловские Концы | 1 шт. | 0 | 81250 | 77380 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77380
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Борисово | 200 м | 200 м | 181217 | 172587 | 8630 | 181217 | 172587 | 8630 | 181217 | 172587 | 8630 | 0
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Орлрвский Шлюз | 320 м | 320 м | 281251 | 267850 | 13401 | 281251 | 267850 | 13401 | 281251 | 267850 | 13401 | 0
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Василево | 200 м | 0 | 281255 | 267860 | 13395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267860
Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги в д. Рыбежка | 150 м | 150 м | 281299 | 267900 | 13399 | 281299 | 267900 | 13399 | 281299 | 267900 | 13399 | 0
Обустройство гражданского кладбища в д. Галично | 1 шт. | 1 шт. | 100000 | 95227 | 4773 | 100000 | 95227 | 4773 | 100000 | 95227 | 4773 | 0
Итого | Х | Х | 1687530 | 1607140 | 80390 | 1325025 | 1261900 | 63125 | 1325025 | 1261900 | 63125 | 345240
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Олин Н.Ф.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Ефимова Е.Г.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель | Ефимова Е.Г. (81366) 61266
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.10.2016 года