- Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.10. 2018

Ежеквартальный отчет

администрации Большедворского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий

(«дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии мероприятий

(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности

использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обустройство уличного освещения в дер. Дыми у МКД №№ 1-4, в частном секторе от д. № 6 до д. № 25 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июль 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен договор № 2/4-18 от 16.04.2018 с ООО «Азурегос», договор № 3/4-18 от 17.04.2018 с ООО «Азурегос», договор № 5/4-18 от 18.04.2018 с ООО «Азурегос» |
| 1.2. | Выполнение работ по обустройству уличного освещения в дер. Дыми у МКД №№ 1-4, в частном секторе от д. № 6 до д. № 25 | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня | Работы исполнены в сроки, установленные договором |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 30 от 07.05.2018, № 28 от 28.04.2018 |
| 2. | Установка и обустройство искусственного пожарного водоисточника за МКД № 12 в дер. Зиновья Гора |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300013118000176 от 09.06.2018 |
| 2.2. | Выполнение работ по установке и обустройству искусственного пожарного водоисточника за МКД № 12 в дер. Зиновья Гора | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обеспечение искусственными противопожарными водоисточниками | В работе |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3 | Обустройство уличного освещения от д. № 1 до д. № 12 в дер. Яковлево |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен договор № 6/4-18 от 19.04.2018 с ООО «Азурегос», договор 10/4-18 от 23.04.2018 с ООО «Азурегос», договор 9/4-18 от 23.04.2018 с ООО «Азурегос», |
| 3.2. | Выполнение работ по восстановлению уличного освещения в деревне Яковлево | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Улучшение состояния уличного освещения до нормативного уровня | Работы исполнены в сроки, установленные договором |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 33 от 16.05.2018, № 32 от 11.05.2018 |
| 4 | Ремонт грунтовой дороги к гражданскому кладбищу дер. Великий Двор, 200 м |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2018 № 0145300013118000202 с ЗАО «Пикалевская ПМК -22» |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту грунтовой дороги | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышения качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 30.07.2018 |
| 5 | Ликвидация очагов борщевика на территории категории «Земли населенных пунктов» в деревнях Веретье, Борки, Заполье, Падихино, Рыбежка, Черницы |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен договор № 110 от 12.07.2018 с ИП Маслов Д.Ю. |
| 5.2 | Выполнение работ по окашиванию борщевика на территории категории "Земли населенных пунктов" в деревнях Веретье, Борки, Заполье, Падихино, Рыбежка, Черницы | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышения качества благоустройства населенных пунктов | Ведутся работы |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 6 | Обустройство пирса и подъезда к естественному противопожарному источнику водоснабжения от д. № 18 до д. № 23 дер. Борки |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 23.07.2018 № 145300013118000213 с ИП Окунев П.Н., заключен договор с ООО «РосПожСервис» от 17.08.2018 № 2/1808/3РПС |
| 6.2 | Выполнение работ по обустройству пирса и подъезда к естественному противопожарному источнику водоснабжения | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обеспечение искусственными противопожарными водоисточниками | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 6.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 13.08.2018, № 1 от 17.09.2018 |
| 7 | Ремонт участка автомобильной грунтовой дороги (к железнодорожной платформе от д. № 18) дер. Галично |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018 года | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 04.07.2018 № 0145300013118000203 с ЗАО «Пикалевская ПМК -22» |
| 7.2 | Выполнение работ по ремонту участка автомобильной грунтовой дороги | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышения качества автомобильных грунтовых дорог, соответствующих нормативным требованиям | Работы исполнены в сроки, установленные контрактом |
| 7.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи № 1 от 10.07.2018 |
| - II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории Большедворского сельского поселения на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация Большедворского сельского поселения, старосты сельских населенных пунктов | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | 1.Работы сданы и приняты в установленные сроки: работы по разделу 1 «дорожной карты» оплачены 27.04.2018, 03.05.2018, 04.05.2018; работы по разделу 3 «дорожной карты» оплачены 07.05.2018, 10.05.2018, 14.05.2018; работы по разделу 4 «дорожной карты» оплачены 06.08.2018; работы по разделу 6 «дорожной карты» оплачены 21.08.2018, 25.09.2018; работы по разделу 7 «дорожной карты» оплачены 17.07.2018; 2. Работы по разделам 2,5 «дорожной карты» продолжаются. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Большедворского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | в течение месяца, после проведения конкурсных процедур | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

____________/Н. Ф. Олин/