ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Большедваорское сельское поселение Бокситогорского муниципального района  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз   «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Приобретение и установка инфощитов в д. Большой Двор | 66500,00 | 3500,00 | 2500,00 | 66500,00 | 3500,00 | 2500,00 | 66500,00 | 3500,00 | 2500,00 | - | ООО «Благоустройство городов» | 126/ИФ/2019 от 18.06.2019 | Приобретение и установка инфощитов в д. Большой Двор | 70000,00 | 70000,00 | ТН 190 от 06.08. 2019 | 100,0 |
| Приобретение и установка скамеек и урн возле МКД № № 1 – 20 | 962300,00 | 50660,00 | 8000,00 | 962300,00 | 50660,00 | 8000,00 | 962300,00 | 50660,00 | 8000,00 | - | ООО «Благоустройство городов» | 0145300013119000218-3 от 21.06. 2019; 005455/21/19 от 05.08. 2019 | Приобретение и установка скамеек и урн возле МКД №№1-20 д.Большой Двор | 978195,61 + 34764,39 | 978195,61 + 34764,39 | ТН 261 от 06.09. 2019, ТН 271 от 10.09. 2019 | 100,0 |
| Итого | 1028800,00 | 54160,00 | 10500,00 | 1028800,00 | 54160,00 | 10500,00 | 1028800,00 | 54160,00 | 10500,00 | - | Х | Х | Х | 1082960,00 | 1082960,00 | Х | Х |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Н.Ф. Олин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ____________________________ Е.Г. Ефимова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ефимова Е.Г. 81366-61266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Большедворское сельское поселение

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка информационных щитов в д. Большой Двор | шт | 3 | 3 |
| 2 | Приобретение и установка скамеек и урн возле МКД № № 1 – 20 | шт | 95+1 | 95+1 |