ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Большедваорское сельсое поселение» Бокситогорского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Приобретение и установка инфощитов в д. Большой Двор | 3шт. | 3 | 72500 | 66500 | 3500 | 2500 | 66500,00 | 72500,00 | 66500,00 | 3500,00 | 2500,00 |  |  |  |  | - |
| Приобретение и установка скамеек и урн возле МКД №№1-20 д.Большой Двор | 95 шт + 1шт | 95 шт + 1 шт | 1020960 | 962300 | 50660 | 8000 | 962300,00 | 1020960,00 | 962300,00 | 50660,00 | 8000,00 | 1020960,00 | 962300,00 | 50660,00 | 8000,00 | - |
| Итого | х | х | 1093460 | 1028800 | 54160 | 10500 | 1028800,00 | 1093460,00 | 1028800,00 | 54160,00 | 10500,00 | 1020960,00 | 962300,00 | 50660,00 | 8000,00 | - |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования __________ Олин Н.Ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования __________ Ефимова Е.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ефимова Е.Г. 8-81366-61266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра д. Большой Двор Большедворского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка инфощитов в д. Большой Двор |  |  |  |  |
| 1.1. | Выбор подрядной организации и заключение контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение договора | Заключен договор № 126/ИФ/2019 от 18.06.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по приобретению и установки инфощитов в д. Большой Двор | В сроки, предусмотренные договором | Подрядная организация | Повышения качества информирования граждан | Работы исполнены в сроки установленные контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном договором | В сроки, предусмотренные договором | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт-приема передачи от 15.08.2019 № б/н |
| 2. | Приобретение и установка скамеек возле МКД №№ 1 – 20 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большедворского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт 0145300013119000218-3 от 21.06.2019 |
| 2.2. | Выполнение работ по приобретению и установки скамеек возле МКД №№ 1-20 | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Повышения качества благоустройства территории | Работы исполнены в сроки установленные контрактом |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большедворского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приема-передачи от 06.09.2019 № б/н |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории административного центра д. Большой Двор Большедворского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | июль 2019 года | Администрация Большедворского сельского поселения, председатель инициативной комиссии | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы сданы и приняты в установленные сроки |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Большедворского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет сдан за 4 квартал |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большедворского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка программы не требуется |